四川省生态环境厅购买云服务与信息系统迁移

项目建设方案

# 项目概况

## 建设背景

自十二五以来，我省生态环境信息化通过统筹建设，信息化基础能力基本实现了省、市两级的填平补齐，开展了在污染源管理、建设项目、监察执法、联动指挥、电子政务、公众服务和数据汇聚等方面的信息化业务应用探索，信息技术为生态环境业务开展提供了科学有力的手段，在洞察企业违法、企业办事、行政办公和会议培训等方面发挥了重要作用。

为建立适应新时期生态环境保护工作需要的环境信息化管理体制，实现互联互通、全域联动、精准管控和科学决策，促进环境管理转型和效率提升，推动全省生态环境保护工作迈上新台阶、提升新水平、开创新局面，加快实现全省生态环境治理体系和治理能力现代化，需要进一步统筹规范全省生态环境信息化建设工作，根据《国务院关于印发<政务信息资源共享管理暂行办法>的通知》（国发〔2016〕51号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国发办【2017】39号）、关于印发加快推进落实政务信息系统整合共享实施方案工作方案的通知（发改高技〔2017〕1272号）、《四川省政务信息资源共享管理实施细则》（川府发【2017】16号）等有关要求，落实《四川省生态环境信息化建设管理办法（试行）》中“统一规划、统一标准、统一建设、统一运维，数据集中、人员集中、技术集中、资金集中、管理集中”的原则，需要开展四川省生态环境厅信息系统迁移工作，为打赢污染防治攻坚战提供有力支撑。

## 现状及问题

1、机房现状

省厅机房面积约300平方米，配置精密空调机组、屏蔽室、消防气瓶室、供配电室和机房环境监控、门禁安防等系统； 4个直属单位（监测总站、辐射中心、环科院、固管中心）机房，总面积约235平米。总体来看，5个机房存在统一管理困难，运维成本较高，设备老旧等问题，部分机房基础条件还不完善（监测总站不具备独立消防、固管中心没有UPS设备）。

此次信息系统的迁移工作，主要涉及对省厅和四家直属单位共五个机房的信息系统和相关设备的迁移工作。

2、网络现状

目前省厅和四家直属单位内部网络为环保专网，包含内部专网（对内提供访问），和DMZ区（对外提供访问）。环保专网与电子政务外网、互联网通过防火墙按访问策略实现互通访问。内部系统根据不同的访问要求和安全要求，分别部署于几个逻辑隔离的网络区域内，内部终端设备主要通过各楼层交换机接入各个网络的防火墙后，实现对各个网络区域的系统进行访问。

3、应用系统现状

省厅及四家直属单位目前共有电子政务综合管理平台、四川省规划环评与环评监管服务平台、四川省强制性清洁生产管理系统等信息系统 （不包含在建未上线系统），包含虚拟化平台部署也有物理机实体化部署两种方式，系统分散、平台环境不同，实现集中统一管理难度和系统整合共享较大。

4、存在的问题

一是现有信息系统部署模式和政务整合共享要求存在差距。生态环境厅和4家直属单位的信息系统部署模式存在物理部署、云平台部署两种模式。而省厅用于部署信息系统的虚拟化平台已经在峰值临界点运行，各直属单位的自建系统设备老旧、升级换代难，部分市州基础条件薄弱还需向省厅申请资源用于部署系统，资源短缺已经成为制约生态环境信息化建设的头号短板，需要寻找扩宽资源平台的有效途径。

二是机房和资源分布相对分散，统一运维、管理集中难以实现。除省厅信息中心机房外，环科院、监测总站、辐射站、固管中心4家直属单位还有自建机房，机房条件与设施相对薄弱，运维成本重复投入，信息系统部署分散，各自为政，没有集中管理的基础条件，也缺乏整合共享的必要环境。

三是硬件投入过高，人力财力吃力，资产积压严重。IT产品更新换代较快，为保证信息系统的正常使用，相关硬件的投入非常巨大，且需大量人员进行运维工作，目前依赖承建方或第三方来承担，同时受限于资产报废相关规定，资产积压情况普遍突出。

## 建设依据

### 政策依据

《政务信息资源共享管理暂行办法》的通知（国发〔2016〕51号）

《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国发办【2017】39号）

关于印发加快推进落实政务信息系统整合共享实施方案工作方案的通知（发改高技〔2017〕1272号）

《四川省政务信息资源共享管理实施细则》（川府发【2017】16号）

四川省人民政府办公厅《关于加快推进省级政务云建设应用工作的通知》

### 标准规范依据

《四川省级政务云规划方案》

《四川省级政务云安全管理办法（试行）》

GB50174-2017《数据中心设计规范》

## 项目目标

### 总体目标

推进生态环境信息化大数据、大平台、大系统建设，坚持信息基础设施集约化、一体化建设原则，促进资源高效合理利用，提升基础设施运行效率和服务能力，在云服务提供商租用一套云平台统一支撑省厅各处室、直属单位非涉密电子政务系统运行使用的云服务提供商平台，发挥基础设施集约化建设优势和规模效应，有效降低运维以及设备更新换代成本，减轻资产积压负担，并对下一步整合共享工作提供基础条件和有效途径。

统筹规划、逐步实施省厅各处室、直属单位在互联网、政务外网、非涉密业务专网上运行的应用迁移；构建提供自主国产自主可控的云安全体系 ；探索完善云计算数据中心公共服务支撑能力，强化数据资源分析处理和应用，推动跨部门信息共享和业务协同。

### 具体目标

1、促进政务资源整合共享

落实国务院办公厅对政务信息系统整合共享的要求，将四川省生态环境厅信息系统迁移到云服务提供商机房，推动生态环境厅及直属单位机房整合和信息系统统筹管理，推进IT基础资源的深度整合优化，避免信息孤岛，节约信息化建设费用，降低信息化系统运行维护的费用开销，提高IT资源的利用率，提高IT资源交付效率。同时，推动生态环境厅信息化系统向“集约高效、共享开放、国产自主可控、按需服务”方向发展，加快公共数据资源集中统一管理和数据交换共享。

2、提高资源利用率、简化运维

对信息系统基础运行资源实行集中化管理和维护，加强信息资源内部共享，有效提高设备资源利用率、避免重复建设和资源闲置，简化系统运维并提供稳定高效的维护支撑、减少运维人工成本。

3、实现轻资产管理

通过信息系统迁移工作，进一步简化信息系统软、硬件的采购、设计和部署的流程，提高信息化支撑工作效率，确保生态环境厅轻资产运维，更好的专注政务职能工作。

4、提高平台安全性

信息安全事关国家安全，将信息系统迁移至满足国家等保三级要求的云服务提供商平台，有效化解由于安全意识、安全标准、人才配置不匹配等方面给信息化工作带来的风险、问题，从而提高信息系统的安全性，符合国家信息安全战略。

5、转换保障模式

转换保障模式，由云服务提供商负责信息化基础环境和平台运维，自有运维保障团队可专注于应用系统运维，解放团队生产力，使运维团队向专业化方向发展，提高运维管理水平。

## 项目任务

本次四川省生态环境厅购买云服务与信息系统迁移项目是对标四川省政务云建设和维护标准（安全标准不低于信息安全等级保护2.0版本中等保三级的标准），选择合格的云服务提供商提供裸金属租用服务、云资源池租用服务、设备托管服务、链路租用服务、安全服务和系统迁移服务。

### 设备租用服务

本次四川省生态环境厅需要采购20台裸金属高性能计算设备（带正版服务器操作系统）、2台存储交换机和2台专网核心路由器的租用服务。

### 云资源池租用服务

根据四川省生态环境厅本次信息系统迁移系统数量，需要云服务提供商提供云资源池租用服务，包括计算资源、存储资源、备份资源等。

### 设备托管服务

根据四川省生态环境厅本次进行物理迁移部署的信息系统数量，需租用15个42U标准机柜进行托管。

### 链路租用服务

在四川省生态环境厅与市（州）生态环境与之间的环保专网互联核心和信息系统迁移到云服务提供商机房后，须保证省厅用户依然能正常访问云平台上电子政务外网区、专网区和DMZ区的系统，需要租用9条链路实现省厅到新机房的互通访问。

### 安全服务

采购安全服务，保障迁移至云服务提供商后的信息系统，能够在物理、网络、主机、应用、数据、管理等方面满足国家信息安全等级保护（2.0版本）三级要求，不低于省厅现有的安全防护水平。

### 系统迁移服务

本次迁移的业务系统主要包括已虚拟化的48个系统迁移上云及5个物理系统托管搬迁服务。

## 采购一览表

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备租用服务 |
| 1.1 | 管理节点 | 见3.详细技术要求设备参数要求 | 2台 |
| 1.2 | 数据存储节点 | 见3.详细技术要求设备参数要求 | 13台 |
| 1.3 | 流处理节点服务器 | 见3.详细技术要求设备参数要求 | 2台 |
| 1.4 | 应用节点服务器 | 见3.详细技术要求设备参数要求 | 3台 |
| 1.5 | 存储计算交换机 | 见3.详细技术要求设备参数要求 | 2台 |
| 1.6 | 专网核心路由器 | 见3.详细技术要求设备参数要求 | 2台 |
| 2 | 云平台 |
| 2.1 | 计算资源池 | 提供vCPU（2GHZ以上） | 1500个 |
|  |  | 提供内存 | 5000G |
| 2.2 | 存储资源池 | 提供分布式存储 | 120T |
|  |  | 提供集中式存储 | 40T |
| 2.3 | 容灾备份 | 提供合理、经济的数据备份方案，同城存储备份 | 20T |
|  |  | 提供合理、经济的数据备份方案，异地存储备份 | 20T |
| 3 | 设备托管服务 | 提供42U标准机柜 | 15个 |
| 4 | 链路租用服务 |
| 4.1 | 链路租用 | 省厅现有网络连接新机房环保专网区域双路由链路500M | 2条 |
|  |  | 省厅现有网络连接新机房政务外网区域热备链路200M | 2条 |
|  |  | 省厅连接新机房DMZ区域热备链路500M | 2条 |
|  |  | 新机房连接互联网出口热备链路500M | 2条 |
|  |  | 新机房至异地灾备机房链路100M | 1条 |
| 5 | 安全服务 | 提供满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中等保三级（2.0版本）要求的安全服务能力，除提供参照省政务云提供的基础安全能力外，需要提供全套的租户安全服务。 | 5租户 |
| 6 | 系统迁移服务 | 提供原平台所有信息系统向新平台的迁移服务 | 1套 |

# 总体技术要求

以下要求为强制性要求，提供承诺函。

1、云服务提供商承诺机房必须位于成都市范围内的确定位置。

2、云服务提供商承诺本次提供的云服务平台满足《四川省级政务云规划方案〔2016〕》、《四川省级政务云安全管理办法（试行）》要求并符合国家相关规定。

3、云服务提供商承诺承诺配合省政务云云监管平台供应商和统一安全运维单位做好云安全接口，满足政务云监管要求。

4、云服务提供商承诺所提供平台软件、操作系统、中间件等可使用的软件清单，并提供使用授权证明原件。

5、云服务提供商承诺在新机房对采购人原机房网络安全区域、安全策略等进行逻辑重构，并达到信息安全等级保护三级（2.0版本）要求，采购人有其它明确要求的除外。

6、云服务提供商承诺中标后签订合同前提供主要设备和产品的厂家指标确认函。

7、云服务提供商承诺理解本文件中列出的指标参数仅起参考作用，为最低要求。

8、云服务提供商承诺为本次项目提供必要的迁移测试环境，系统在新环境验证测试通过后方可割接。

9、云服务提供商承诺负责完成实施生态环境厅业务应用迁移上云和托管搬迁的工作，提供综合布线服务。

10、云服务提供商承诺充分理解本次项目为交钥匙工程，充分理解采购人需求，云服务提供商的报价包含了本次项目正常完成所需要的所有费用，项目实施过程中云服务提供商不得以任何理由要求采购人增加额外费用。

11、云服务提供商承诺中标后与采购人签订3年期框架合同，具体服务合同按年签订。

12、云服务提供商承诺采购人后期购买相同的产品或服务，其单价不高于本次项目采购单价；

13、云服务提供商承诺若因采购人本次采购的存储资源紧张而需扩容时，10%以内的扩容需求应免费提供，以满足采购人系统业务正常运行，若超过10%的扩容，其费用在下一个计费周期（年）收取。

14、云服务提供商承诺在服务期结束后，无条件配合各使用单位迁移应用系统。

15、云服务商承诺未经允许，不对云平台上的任何数据进行截取、加工、分析处理，或提供给第三方。

# 详细技术要求

## 云服务基础支撑环境能力要求（机房环境）

1、云服务提供商需提供机房同地点处的办公场地，满足日常运维值班，设备安装调试，后期业务系统迁移等工作需要。

2、云服务提供商提供的机房应具备独立的管理和监控能力。

3、新机房需要按照规划要求安装和装修完毕，各项条件满足迁移要求，空间及配电满足现有设备的要求。

4、云服务提供商对迁移后的机房需要提前先期具备网络、主机系统调试条件，即配电（市电）、空调、不间断电池系统、机柜安装、容灾、安防、装修等相关工程必须完成，并通过相关测试。且提前做好配电系统安装、调试、切换方案，保证配电系统的施工不会影响系统电力供应，并配备相应技术人员、设备资源。

5、提供较高性能的安防、环境监控、灭火系统等基础设施服务，机房抗震烈度达8度或以上。

6、机房具备环境智能监控，实现对设备电流量的监控、机房温度监控、机房湿度监控。

7、机柜区域配备专用门禁和24小时监控系统，视频监控画面可远程调用，云服务提供商需开放相应的接口或者服务提供监控服务，监控录像保存时间大于3个月。

8、云服务提供商必须保证采购人的服务器设备可持续获得电力供应，每年持续电力供应时间在99.99%以上，以确保电子政务应用系统可持续工作，满足采购人对于信息化政务工作的高要求。

以上要求为机房服务的基本要求，应按照GB50174-2017《数据中心设计规范》A级标准和国家对于电子政务云要求进行建设，满足国产自主可控、节能环保、扩展灵活等建设原则，应保证提供不间断的云服务，可用性应在99.99%以上。

## 设备租用服务

本次四川省生态环境厅需要租用20台裸金属高性能计算设备，用于四川省生态环境大数据平台部署和环保专网核心迁移。

### 设备参数要求

云服务提供商提供的租用设备须至少满足下列指标要求：

| 类别 | 数量（台） | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理节点 | 2 | 1、国产自主研发，≥2U标准机架式服务器，含标配服务器上架导轨； 2、预装CentOS 7或以上版本的操作系统； 3、处理器：配置≥2颗，可扩展处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.2GHz，处理器功率≤125W； 4、内存：配置≥512GB DDR4 2666内存(32GB x 16)，配置≥24个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备； 5、硬盘：配置≥2块后置480GB 2.5英寸 SSD做系统盘，前置≥4块1.92T 2.5英寸 SSD硬盘，提供≥12个前置热插拔硬盘盘位，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插； 6、硬盘控制器：配置 SAS 高性能12Gb RAID卡，≥4GB高速缓存，支持raid0、1、5、10，支持电容掉电保护功能； 7、主机端口：配置双口千兆网卡，双口万兆SFP+光纤网卡，配置对应光模块； 8、PCI-E扩展插槽：配置≥10个PCIE 3.0扩展槽位； 9、电源：配置1+1热插拔冗余电源，单个电源功率≥550W； | 四川省生态环境大数据平台部署 |
| 数据存储节点 | 13 | 1、国产自主研发，≥2U标准机架式服务器，含标配服务器上架导轨； 2、预装CentOS 7或以上版本的操作系统； 3、处理器：配置≥2颗，可扩展处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.2GHz，处理器功率≤125W； 4、内存：配置≥256GB DDR4 2666内存(32GB x 8)，配置≥24个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备； 5、硬盘：配置≥2块后置480GB 2.5英寸 SSD做系统盘，前置≥12块 8T 3.5英寸 7.2K SAS硬盘，提供≥12个前置热插拔硬盘盘位，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插, 支持≥8个NVMe U.2 SSD; 6、硬盘控制器：配置 SAS 高性能12Gb RAID卡，≥4GB高速缓存，支持raid0、1、5、10，支持电容掉电保护功能； 7、主机端口：配置双口千兆网卡，双口万兆SFP+光纤网卡，配置对应光模块； 8、PCI-E扩展插槽：配置≥10个PCIE 3.0扩展槽位； 9、电源：配置1+1热插拔冗余电源，单个电源功率≥550W； | 四川省生态环境大数据平台部署 |
| 流处理节点服务器 | 2 | 1、国产自主研发，≥2U标准机架式服务器，含标配服务器上架导轨； 2、预装CentOS 7或以上版本的操作系统； 3、处理器：配置≥2颗，可扩展处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.2GHz，处理器功率≤125W； 4、内存：配置≥512GB DDR4 2666内存(32GB x 16)，配置≥24个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备； 5、硬盘：配置≥2块后置480GB 2.5英寸 SSD做系统盘，前置≥4块1.92T 2.5英寸 SSD硬盘，提供≥12个前置热插拔硬盘盘位，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插； 6、硬盘控制器：配置SAS 高性能12Gb RAID卡，≥4GB高速缓存，支持raid0、1、5、10，支持电容掉电保护功能； 7、主机端口：配置双口千兆网卡，双口万兆SFP+光纤网卡，配置对应光模块； 8、PCI-E扩展插槽：配置≥10个PCIE 3.0扩展槽位； 9、电源：配置1+1热插拔冗余电源，单个电源功率≥550W； | 四川省生态环境大数据平台部署 |
| 应用节点服务器 | 3 | 1、国产自主研发，≥2U标准机架式服务器，含标配服务器上架导轨； 2、预装CentOS 7或以上版本的操作系统； 3、处理器：配置≥2颗，可扩展处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.2GHz，处理器功率≤125W； 4、内存：配置≥256GB DDR4 2666内存(32GB x 8)，配置≥24个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备； 5、硬盘：配置≥2块后置480GB 2.5英寸 SSD做系统盘，前置≥8块2.4T 2.5英寸10K SAS硬盘，提供≥12个前置热插拔硬盘盘位，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插； 6、硬盘控制器：配置 SAS 高性能12Gb RAID卡，≥4GB高速缓存，支持raid0、1、5、10，支持电容掉电保护功能； 7、主机端口：配置双口千兆网卡，双口万兆SFP+光纤网卡，配置对应光模块； 8、PCI-E扩展插槽：配置≥10个PCIE 3.0扩展槽位； 9、电源：配置1+1热插拔冗余电源，单个电源功率≥550W； | 四川省生态环境大数据平台部署 |
| 存储计算交换机 | 2 | 1、交换容量≥1.2T，包转发率≥900Mpps； 2、配置≥48个万兆SFP+端口（含光模块），40GE端口≥4； 3、提供冗余电源模块，提供模块化冗余风扇，可根据机房风道设计调整出风方向； 4、支持将2台交换机组合为单一的虚拟交换机。 | 四川省生态环境大数据平台部署 |
| 专网核心路由器 | 2 | 性能要求：高性能网络设备，具备满足专网接入所需的高密度10G接口板；功能要求：具备路由功能、IPv6网络功能。业务槽位数≥4，端口≥48 | 环保专网核心迁移 |

### 配合要求

1、云服务提供商应配合四川省生态环境大数据平台承建单位完成平台部署、调试工作；

2、云服务提供商应完成环保专网核心迁移工作。

3、云服务提供商应提供足够的机柜用于租用设备部署。

## 云资源池租用服务

### 租用内容一览表

根据四川省生态环境厅本次信息系统迁移系统数量，需要云服务提供商提供云资源池租用服务，包括计算资源、存储资源、备份资源等。需求一览表如下：

| 序号 | 分类 | 资源 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源池 | vCPU | 个 | 1500 | 虚拟CPU |
| 2 |  | 内存 | G | 5000 |  |
| 3 | 存储资源池 | 集中式存储（通用型） | T | 40 | 生产用 |
| 4 |  | 分布式存储（通用型） | T | 120 | 生产用 |
| 5 | 容灾备份 | 备份存储 | T | 20 | 同城备份 |
| 6 |  | 异地灾备存储 | T | 20 | 异地灾备 |

### 计算资源池

云服务提供商平台应至少划分为互联网业务区和政务外网区，两个区域之间应采用安全数据交换系统进行隔离防护；

云服务提供商需将服务器按照2个区划分的原则，将不同用途的服务器进行划分并进行上架，测试，安装操作系统和虚拟化软件，连接到虚拟化存储池，创建虚拟文件系统，并将虚拟化服务器纳入云管理平台。

计算节点和存储节点必须与交换设备实现双连接接入。

云服务提供商提供的计算资源池设备，至少满足以下指标要求：

（1）政务外网区计算节点

| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的参考配置要求） |
| --- | --- |
| CPU | 配置≥2颗CPU（≥18 Core） |
| 内存配置数量 | ≥384GB 内存 |
| 硬盘 | 至少2*600GB硬盘 |
| RAID卡 | 支持RAID0/1/5 |
| 网络接口 | 至少6*10GbE光口；2*8Gb HBA光口；2*1GbE电口 |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |

（2）互联网区计算节点

| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的参考配置要求） |
| --- | --- |
| CPU | 配置≥2颗CPU（≥18 Core） |
| 内存配置数量 | ≥384GB 内存 |
| 硬盘 | 至少2*600GB硬盘 |
| RAID卡 | 支持RAID0/1/5 |
| 网络接口 | 至少6*10GbE光口；2*8Gb HBA光口；2*1GbE电口 |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇 |

### 存储资源池

存储池的设计分为两类： FC-SAN存储，分布式存储。

FC-SAN存储：设计为高端集中式存储池，用来承载对IOPS要求较高的业务数据。

分布式存储：支持块存储、对象存储、文件存储等多种形态，用来承载对存储的容量要求高的业务数据，如：虚拟机系统、虚拟机镜像、ISO、虚拟机的模板文件、非结构化数据、大文件等。

FC-SAN为了实现数据的集中存储、以及充分利用虚拟架构中虚拟机可动态在线从一台物理服务器迁移到另一台物理服务器上的特性等。FC-SAN建议使用双控且双控支持A/A模式工作，防止单个控制器或光纤链路失效。

集中式FC-SAN存储要求采用大于或等于256GB 的存储缓存，使用至少8个8Gb HBA光口提供块存储服务，充分保证了未来各级政务业务系统的 I/O 需求。并配套使用两台FC光交换机组成标准的 FC- SAN 集中存储架构。

分布式存储使用至少2个万兆接口用于提供分布式存储服务，提供大带宽的网络吞吐能力。使用 SSD 硬件加速，提供分布式存储高 IOPS 的性能要求。

计算节点和存储节点必须与交换设备实现双连接接入。

云服务提供商提供的存储资源池设备，至少满足以下指标要求：

（1）光纤交换机

| 用途：FC存储 |
| --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的参考配置要求） |
| 数量 | 2台 |
| 端口要求 | 24端口8Gb/s 光纤通道FC交换机；24端口激活；端口速率：8Gb/s，可以1Gb/s, 2Gb/s, 4Gb/s, 8Gb/s端口速率自适应；配置24个SFP多模模块。 |

（2）FC-SAN存储

| 用途：FC-SAN存储 |
| --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的参考配置要求） |
| 数量 | 1套 |
| 接口 | 至少提供8个8Gb光纤接口； |
| 控制器 | 至少2个存储控制器； 控制器可热插拔； 控制器Active-Active工作方式，支持透明的Fail-Over； |
| 缓存 | 每控制器缓存容量不小于256GB；外部供电中断后，高速缓存Cache的数据不会丢失；支持缓存镜像；具有Cache写镜像保护技术； |
| 存储模式、容量 | 50*1200GB 10K RPM SAS。 |
| 硬盘类型 | 支持闪存盘、SAS盘、NL-SAS盘； |
| 在线扩容方式 | 支持在线扩容 |
| 其他功能 | 1.支持磁盘空间“自动精简配置”，仅在使用时自动分配实际容量，并可实现自动回收存储空间； 2.支持数据智能分级存储。 |

（3）分布式云存储

| 用途：分布式云存储 |
| --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的参考配置要求） |
| CPU | 配置≥2颗CPU，（单颗≥18 Core，≥2.4GHz） |
| 内存配置数量 | ≥160GB 内存 |
| 缓存 | 使用NVME SSD做缓存，缓存容量不低于3.2TB。 |
| 系统盘 | ≥2块600GB 10K rpm SAS盘作为系统盘 |
| 硬盘 | SATA HDD；支持断电保护 |
| 网络接口 | ≥2*10GbE光口；1GbE的IPMI电口 |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇 |

### 容灾备份

云服务提供商应提供合理、经济的数据备份方案，包括同城存储备份和异地容灾备份方案。

容灾备份方案，应满足未来应用双活的扩展能力。

支持虚拟机、文件、数据库备份方式。

支持完全备份、增量备份。

### 云资源池配套能力要求

#### 云管理平台软件要求

云服务提供商需使用一套成熟的云管理平台软件，完成搭建工作并提供相应服务。

云管理平台软件须满足以下需求：

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展需求 | 云管理平台除了能够满足目前设备资源使用以及业务支撑需求，还需要良好兼容不同厂商的硬件设备（服务器、存储等），以及未来在线扩展的需求。 |
| 2 | 接口需求 | 为了满足云监管平台的建设，云服务提供商必须承诺在中标后提供接口定制化开发服务，参与云监管平台与云服务提供商平台间监管接口规范的制定、开发，配合适配和联调等工作。 |
| 3 | 应用自动化部署 | 云服务提供商提供的云管理平台软件应为稳定可靠的最新商用版本，同时要保证版本升级方便。另外云管理平台软件需要提供应用自动化部署功能，方便省级部门通过自助界面进行使用。 云管理平台软件支持SDN网络的自动化部署能力； |
| 4 | 需提供本地化支持 | 为保证云管理平台软件产品的实施质量和提供更好的服务，云管理平台软件供应商需在实施（包括前期规划、顾问方案设计、迁移、安装、培训服务）以及日后维护过程中全部提供本地技术支持和服务。 |
| 5 | 产品成熟度及开放性需求 | 云管理平台软件需自主可控，采用Openstack技术架构；能够支持异构管理VMWare、Power、Hyper-V等主流虚拟化软件； |
| 6 | 服务器动态扩展需求 | 云管理平台软件无需单独授权，当整个云平台的资源不足时，新的物理服务器资源可以自动被识别到，并加入到平台的资源池中，而整个过程不应停止原有服务，且不对原有服务造成影响。 |
| 7 | 使用量可计量计费需求 | 云管理平台软件需对用户使用的资源如虚拟机、存储、IP、负载均衡、虚拟网络等资源的使用做到精细化管理并提供统计分析功能。且需要提供相应的接口，方便云管控平台使用。 |
| 8 | 软、硬件资源池化需求 | 可以将现有的物理软、硬件资源进行资源池化。云管理平台软件需根据用户需求，动态提供虚拟化的资源，这些资源包括虚拟机、存储、IP、负载均衡、虚拟网络等。 |
| 9 | 虚拟机热迁移 | 当虚拟机所在的硬件设备维护升级时能够实时的迁移到其它硬件设备上运行，而虚拟机中的服务不应停止；而当原硬件设备维护升级结束后也可以将虚拟机从其他硬件中迁移回来，在迁移过程中服务正常运转。 |
| 10 | 虚拟机高可用 | 云管理平台软件应能够提供虚拟机冗余机制，当应用配置了高可用之后，应用虚拟机或虚拟机所在的物理机出现宕机情况时，云管理平台软件应支持自动切换至另外的其他虚拟机或物理机上，保证应用可用性，同时不应对虚拟机CPU数量作出限制。 |
| 11 | 故障自动迁移 | 与虚拟化还是依赖于硬件设备的可靠性不同，云计算从设计开始就认为硬件设备故障是常态，平台所有的服务器都是以节点形式存在，一旦一个节点出现硬件故障，云管理平台可以自动把运行在其中的应用自动在另外一个可用节点上（无需人工指定在那个节点上，所有平台中可用的服务器都可以作为备份节点）启动，如果目标节点上也突然出现问题，应该可以自动寻找下一可用节点，直到服务被启动。理论上是只要不是所有的节点都损坏了，系统就可以自动保持应用的可用性。 |
| 12 | 按照策略调整运行资源 | 能够提供多种管理策略，帮助使用部门更容易调整应用系统的运行位置。使服务器、存储等设备在故障修复、例行维修、迁移运行环境和节电休眠时，能够更方便地进行调配。 |
| 13 | 资源自助管理界面 | 云管理平台可以为用户提供自助使用和自助管理资源的统一界面。 |
| 14 | 负载均衡服务 | 弹性负载均衡器是在Hypervisor上以虚机的方式实现的负载均衡功能，支持第4到7层的负载均衡，支持web服务、中间件、数据库以及其它互联网服务，可以实时测量服务器利用率和连接负载，在此基础上高效地分配统一应用业务负载，提供全面的可视性并有效地管理应用性能、安全性和服务交付 |
| 15 | 虚拟私有云 | 云计算数据中心支持虚拟私有云功能 |

#### 云管平台硬件最低性能配置要求

每个云服务提供商按需配置服务器用于管理平台部署，必须保证各功能节点的高可用性。

云管理服务器参考参数要求如下：

| 用途：云管理服务器 |
| --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的参考配置要求） |
| 数量 | 根据需求配置 |
| CPU | 至少配置2颗CPU（单颗CPU≥12 Core） |
| 内存配置数量 | ≥384G 内存； |
| 硬盘 | 至少2*960G SSD(读取密集型）, 6*4T SATA，1*800G NVMe 读写混合型SSD 盘； |
| RAID卡 | 支持RAID0/1； |
| 网络接口 | 至少4*10GbE光口；1GbE的IPMI电口 |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 用途：云管理网络控制节点服务器 |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的参考配置要求） |
| 数量 | 根据需求配置 |
| CPU | 至少配置2颗CPU（单颗CPU≥12 Core） |
| 内存配置数量 | ≥320G 内存； |
| 硬盘 | 至少2*1920G SSD硬盘，支持断电保护； |
| RAID卡 | 支持RAID0/1； |
| 网络接口 | 至少8*10GbE光口；1GbE的IPMI电口 |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |

#### 网络资源池

网络服务要求提供SDN、VxLAN相关网络服务，能实现动态的网络资源调配和隔离，支持与互联网、电子政务外网及行业部门专网的连接。

1、依照电子政务外网的安全域划分，云服务提供商平台需要划分为政务外网区和互联网区。其中政务外网区主要是政务部门系统内和系统间的互访，互联网用户不能直接访问这个区域的数据和信息系统；互联网区部署政务部门的WEB服务器，完成政务信息互联网发布和数据填报。

2、各安全域内从网络服务、数据应用业务的独立性、各业务的互访关系及业务的安全隔离需求综合考虑，将管理数据、网络数据、存储数据进行的存储、传输和交互进行有效隔离。

3、生态环境厅的业务通过逻辑隔离划分不同的安全域，省级部门访问或管理业务系统可通过VPN等多种方式实现。

4、互联网区与政务外网之间通过安全数据交换系统进行数据交换。

5、互联网区与政务外网区出口边界通过访问控制设备建立边界。

6、平台内网络至少划分为业务网、存储网、管理网等，业务网络至少具备10G网络通讯能力，存储网络至少具备10G通讯能力，管理网络至少具备1G网络通讯能力。

7、网络资源池须具备网络虚拟化集群部署能力和虚拟化部署能力，提供满足云平台满负荷运行所需背板带宽，满足基本网络功能、VxLAN功能、openflow1.3、IPv6网络功能、虚拟化功能等使用需求。

8、平台专网具备冗余传输能力，避免单点故障，单端口至少具备10G网络接入能力，具备路由功能、IPv6网络功能。

9、按需配置具备满足云平台满负荷运行所需的交换能力，提供基本网络功能、IPv6网络功能、堆叠功能。

## 设备托管服务

云服务提供商应提供15个标准机柜（42U）用于物理设备托管服务，每机柜提供双路不间断供电。用户托管设备需纳入云管理平台进行统一监控和管理，托管设备的运维管理须纳入基础安全管理。

## 链路租用服务

通过部署新链路将省厅在用网络中的专网（含各市州和直属单位的专网接入）、dmz区、数据中心、电子政务外网迁移到云服务提供商机房，原互联网出口区域，办公大楼接入区域和无线WiFi不做调整；各直属单位环保专网网络出口割接迁移到新机房，其它不做调整（仅安全访问策略、路由配置等根据网络区域调整方案做相应调整、安全级别不发生变动）。

### 链路租用要求

详细链路租用需求如表所示：

| 序号 | 链路及用途 | 单位 | 数量 | 速率 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省厅现有网络连接新机房环保专网区域 | 条 | 2 | 500M | 热备，光缆双路由链路保护 |
| 2 | 省厅现有网络连接新机房政务外网区域 | 条 | 2 | 200M | 热备，光缆双路由链路保护 |
| 3 | 省厅连接新机房DMZ区域 | 条 | 2 | 500M | 热备，光缆双路由链路保护 |
| 4 | 新机房连接互联网出口 | 条 | 2 | 500M | 热备，光缆双路由链路保护 |
| 5 | 新机房至异地灾备机房链路 | 条 | 1 | 100M |  |

### 网络规划及组网配置要求

具体要求如下：

1、省厅专网核心租用设备迁移至新机房；

2、云服务提供商为生态环境厅提供网络规划方案，重新规划现有的私网地址、电子政务外网地址对网络地址进行重新规划, 划分不同的网络区域，规划内容包括但不仅限于IP地址、访问路由、安全策略、访问规则；

3、提供相应的公网IP地址（不低于60个），并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址；

4、网络调整部署前完成网络现状调研和新网络规划。

5、本次迁移，各直属单位网络不做调整，只将到省厅的专网链路割接至新机房，接入新机房的专网；

6、新机房提供DMZ区，电子政务外网，生态环境业务专网，数据交换平台的核心交换网络设备和上下联网络设备及配件（光模块，网线等），保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要,提供通信线路、网络设备的硬件冗余，保证系统的可用性；

7、配置的双链路均要求物理链路走不同的路由，保证冗余。

8、提供运维管理平台，通过对不同核心网络流量数据的采集，能够从环保业务专网和省本级互联网的进出口流量、分支链路流量、业务系统流量、应用流量、异常流量等角度全面掌握网络的整体流量状态，对流量的精准调整提供决策依据。

## 安全服务

四川省生态环境厅云平台广泛采用了云计算技术来满足业务发展的需求，但是云计算技术为安全带来了新的挑战和变化。生态环境厅业务信息化不断演进，从传统静态单体结构的业务系统演进为大量采用分布式、微服务、API等动态部署模式和敏捷开发架构的云上业务系统。本次项目需要安全防护手段要能够适应这种变化并合理应对，需要参照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中等保三级（2.0版本）的要求进行安全方案设计，提供租户化的安全服务能力，不低于省厅现有的安全防护水平。

### 基础安全能力要求

云平台提供商应对标省政务云提供生态环境厅所租用的云资源池的云安全，必须具备的安全能力如下：

| 序号 | 能力 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 提供云平台边界隔离，安全策略配置，VPN服务，具备入侵检测、入侵防御、防病毒等功能 |
| 2 | 安全数据交换 | 提供互联网区到公共网络区的数据单向摆渡，具备协议剥离，策略制定等特性 |
| 3 | 日志审计 | 支持不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、以及各种应用系统产生的海量日志信息，并将这些信息汇集到审计中心，进行集中化存储、备份、查询、审计、告警、响应，并出具丰富的报表报告 |
| 4 | 安全审计系统 | 满足数据库审计，网络行为、内容审计，满足100个以上的系统审计能力 |
| 5 | 主机配置核查系统 | 提供云平台主机安全基线配置核查管理模块，配置核查功能开启授权，可多并发扫描对象，对设备配置进行全方位检查 |
| 6 | 主机防病毒 | 提供云平台宿主机防病毒功能模块+深度包检测模块防火墙模块，确保云平台主机安全 |
| 7 | 互联网VPN | 支持使用第三方认证，如RADIUS、LDAP、域认证等； 支持接入主机的安全检查，包括安装的软件、进程、端口、服务、注册表、操作系统及补丁、文件、网卡等，支持接入前检查、接入后检查、定时检查等策略，可配置准入和授权策略； IPSEC VPN支持第三方标准IPSec客户端接入； 支持隧道内的访问控制，针对资源的IP地址、端口、服务、URL级别等实现基于角色的细粒度权限分配功能。 易用性要求 支持虚拟门户功能，为不同的用户配置独立拥有IP、域名、认证方式、访问资源等元素，实现更高隔离的安全性； 支持用户、用户组、各种资源的查询功能；支持资源导入导出，支持csv格式导出； 支持多套页面模板和页面完全定制，支持界面颜色、页面标题、LOGO、用户公告信息自定义； 支持多级用户分级，支持下级组对上级组的角色、组属性及认证方式继承。 |
| 8 | 漏洞扫描 | 提供Web扫描域名，系统扫描IP地址等安全服务，全面评估云平台漏洞情况，并提供修复建议 |
| 9 | 互联网入侵防御 | 提供覆盖广泛的攻击特征库，能够针对6000种以上的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行防御和阻断。 提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。 提供敏感数据外发的检测功能，能够识别通过自身的敏感数据信息。 系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。 |
| 10 | 堡垒主机 | 提供平台运维管理接入入口，提供资源管理，角色分配，资源分配和录屏功能，全方位保证平台运维安全。 基于用户、目标设备、系统帐号、协议类型、生效时间范围、IP地址限制等设置访问控制策略 支持时间集管理，支持按时间集配置访问控制策略 访问控制及异常告警 按用户、目标设备、系统帐号、命令集和生效时间等内容或按访问授权策略设定安全事件规则；支持指令黑白名单 对违规或高危操作的指令（黑名单）进行日志提醒、忽略命令、阻断会话或二次审批等功能 |

### 租户安全需求

云服务提供商需要为生态环境厅信息中心、监测总站、环科院、辐射站和固管中心等5家直属单位，提供5个租户的安全增值服务，具体要求如下：

| 序号 | 能力 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云防火墙 | 提供租户隔离，安全策略配置，提供租户级别的QOS设置，租户级别的VPN服务，具备入侵检测、入侵防御、防病毒等功能 |
| 2 | 云堡垒主机 | 提供云化堡垒机服务，提供租户业务系统运维管理接入入口，提供资源管理，角色分配，资源分配和录屏功能，全方位保证租户业务系统运维安全。 |
| 3 | 云WAF | 产品能够对SSL（HTTPS）加密会话进行分析 支持SQL注入、XSS漏洞扫描和挂马扫描 支持SQL注入、XSS防护，支持HTTP头域中的Cookie、Referer、User-Agent，Except字段防护策略 支持CSRF（跨站请求伪造）防护 支持爬虫防护 支持网页盗链防护，可采用Referer和Cookie算法 支持恶意扫描防护 URL访问控制，增加支持connect方法 支持Cookie安全机制，包括加密和签名的防护方法，支持Cookie自学习 能识别上传行为，并对上传行为的内容做安全检测，至少可禁止上传以下文件类型：PE(windows Executable File)、ELF(linux Executable File)、PHP web shell、Java shell、Asp shell、Perl shell等 可根据文件大小、MIME类型、及文件扩展名，灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据（如数据库文件，配置文件等） 支持对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略 支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的源口、协议类型及接口的网络层访问控制功能 |
| 4 | 云数据库审计 | 提供云化数据库审计服务，对租户提供数据库安全审计，检测服务 |
| 5 | 云日志审计 | 提供云化日志审计服务，对租户提供综合日志收集，分析，存储服务 |
| 6 | 网页防篡改 | 提供云化网页防篡改服务，对租户WEB提供防篡改服务 |
| 7 | 漏洞扫描 | 提供漏洞扫描机配置核查服务，对租户云主机提供漏洞扫描，报告输出，优化建议 不限定总体扫描IP授权数量，扫描并发IP数量≥40；支持信息资产的综合风险计算功能，支持每个资产历史扫描的风险趋势图显示；支持用户自定义扫描报告模板，导出的报告支持HTML、WORD、EXCEL、PDF等文件格式。 |
| 8 | 配置核查 | 提供租户主机安全基线配置核查管理模块，配置核查功能开启授权，可多并发扫描对象，对设备配置进行全方位检查 |
| 9 | 网站安全态势感知服务 | 提供网站安全态势感知服务； 能够对正在发生的事件进行实时分析，及时发现最可疑的安全威胁。且具有丰富规则策略库：内置规则策略库，内置规则策略包括：拒绝服务恶意脚本、SQL（数据库类型）注入攻击、特殊字符URL访问、可疑HTTP（一种协议）请求访问BashShellShock（一种漏洞）漏洞、Nginx（一种服务器）文件解析漏洞、文件包含漏洞、LDAP（访问协议）漏洞、Struts2（一种插件）远程代码执行漏洞、远程代码执行漏洞、敏感目录访问等。具备多层次精准化的安全数据检索功能，查询类型至少包括原始数据、安全事件数据（包含来自各类安全设备的告警）以及安全告警数据（经过大数据关联分析后的告警数据），查询方法包括任意关键字、参数、正则表达式和多个查询条件组合进行过滤，检索结果以时间轴的方式进行展示。 |
| 10 | 云主机安全 | 对云平台的每个租户是专用的，综合提供云主机防火墙、入侵检测 |
| 11 | 病毒防护 | 对云平台的每个租户是专用的，综合提供云主机防病毒功能 |
| 12 | DDOS防护 | 对云平台的每个租户提供针对性拒绝服务防护功能 抗拒绝服务系统前期部署时可关闭实时阻断，仅开启攻击流量检测功能，待抗拒绝服务系统建立正常流量模型后再启用流量清洗功能。 |

### 安全服务保障要求

1、需要云服务提供商提供运维备份、定期巡检、重要时刻保障、应急响应、人员应急保障等服务。

2、云服务提供商平台应当为生态环境厅信息化系统提供独立的网络防护边界。

3、各安全域内从网络服务、数据应用业务的独立性、各业务的互访关系及业务的安全隔离需求综合考虑，将管理数据、网络数据、存储数据进行的存储、传输和交互进行有效隔离。

4、政务外网区和互联网区之间须部署满足国家电子政务外网要求的安全数据交换系统。

5、云服务提供商须结合本项目云环境的实际需求，采用多形态安全保障的技术，提供完善的云安全解决方案，为生态环境厅供给放心托管的云环境，为云租户提供所需安全保障的解决方案，同时通过云安全管理平台实现对云安全服务的统一管理和运维。

6、云服务提供商应在投标书中须提供网站安全态势感知服务报告样表。

7、云服务提供商须提供四川省生态环境厅核心业务系统（不少于两个）每年一次风险评估和业务系统（不少于四个）每年一次渗透测试服务，须提供至少1月一次的漏洞扫描服务，重大节假日及安全检查时期，需再次全网扫描。

## 系统迁移服务

此次迁移服务范围只包括省厅系统，其它四家直属单位系统的迁移工程服务，不包含在本次工程范围内，但其系统迁移所涉及资源租用、占用、运维服务费用，包含在本次工程报价范围内。

本次机房迁移工程为交钥匙工程，所有搬迁中涉及到的人工、材料、工具、平台软件、中间件、服务等费用包含在总价内，中标的云服务提供商对工程实施总负责，包括但不仅限于以下内容：

  - 现状调研、迁移方案编制；

  - 新机房网络、IP地址、安全规划（需经采购人评审认可）；

  - 原机房网络调整部署建议；

  - 新机房网络、环境准备，包括综合布线等；

  - 设备搬迁、运输、上架、加电等；

  - 虚拟系统上云迁移、物理系统上云迁移等；

### 物理服务器迁移

本项目云服务提供商需迁移的高性能计算集群设备包含网络设备、服务器等设备。实施单位需保障原有设备在拆除、迁移及安装过程中安全无损，保障其在新机房的投入使用。

工作内容和分工如下：

| 界面划分 任务 | 云服务提供商 | 采购人 | 第三方厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新机房条件（要求配电，温度，湿度符合标准，机柜布局，综合布线，设备上架位置） | 负责完成 |  |  |
| 原机房调研（布线需求、迁移设备核对） | 负责完成 | 配合 | 配合 |
| 操作系统备份、平台软件、应用系统、数据备份 | 配合 | 配合 | 负责完成 |
| 备品备件的准备 | 负责完成 | 配合 | 配合 |
| 旧机房迁移出入手续办理,协调电梯、停车位置及运输通道 | 配合 | 负责完成 |  |
| 新机房迁移出入手续办理, 协调电梯、停车位置及运输通道 | 负责完成 |  |  |
| 停应用、系统停机 | 配合 | 配合 | 负责完成 |
| 设备停电 | 负责完成 | 配合 | 配合 |
| 设备拆卸、下架 | 负责完成 |  |  |
| 设备打包 | 负责完成 |  |  |
| 设备搬运 | 负责完成 |  |  |
| 设备搬运上车 | 负责完成 |  |  |
| 设备搬运到机房、拆箱、安装上架、布线（含辅材） | 负责完成 |  |  |
| 设备安装、连接、设备加电、网络调试 | 负责完成 |  | 配合 |
| 系统、应用启动、测试 | 配合 |  | 负责完成 |
| 应用系统和数据恢复 | 配合 |  | 负责完成 |

### 业务系统迁移

本项目业务系统迁移服务是指将四川省生态环境厅省厅机房现有系统的应用以及相关数据从原有的机房环境迁移到云平台的支撑服务。

#### 拟迁系统清单

  - 云到云迁移系统清单

| 系统序号 | 虚机序号 | 系统名称 | 虚拟机名称 | 虚拟机配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | vCPU （Core） | 内存（GB） | 存储（GB） |
| 1 | 1 | 公众服务平台 | D-GZFW-GISSer | 8 | 16 | 200 |
|  | 2 |  | D-GZFW-App1 | 16 | 32 | 200 |
|  | 3 |  | D-GZFW-App2 | 16 | 32 | 200 |
|  | 4 |  | D-GZFW-FZJH | 4 | 8 | 200 |
|  | 5 |  | D-GZFW-Ftp | 4 | 8 | 200 |
|  | 6 |  | D-GZFW-SJJH | 4 | 8 | 200 |
|  | 7 |  | D-GZFW-App3 | 16 | 32 | 200 |
|  | 8 |  | D-GZFW-App4 | 16 | 32 | 150 |
| 2 | 9 | 四川省生态环境厅电子政务综合管理平台 | D-ZWZHGL-Mail | 16 | 32 | 500 |
|  | 10 |  | D-ZWZHGLYD-App | 4 | 8 | 250 |
|  | 11 |  | D-STHJGLPT-App3 | 4 | 16 | 500 |
|  | 12 |  | D-STHJGLPT-App4 | 16 | 32 | 1024 |
|  | 13 |  | D-STHJGLPT-App5 | 16 | 32 | 500 |
|  | 14 |  | D-ZWZHGL-App1 | 4 | 8 | 250 |
|  | 15 |  | D-ZWZHGL-App2 | 4 | 16 | 250 |
|  | 16 |  | D-ZWZHGL-Jkpt | 8 | 12 | 250 |
|  | 17 |  | D-ZWGHGL-Gwjh | 4 | 8 | 300 |
|  | 18 |  | J-DB4.9-W2012 | 4 | 64 | 1124 |
| 3 | 19 | 四川省生态环境厅公众APP项目 | D-GZAPP-App1 | 12 | 64 | 100 |
|  | 20 |  | D-GZAPP-App2 | 12 | 64 | 100 |
|  | 21 |  | D-GZAPP-App3 | 12 | 64 | 200 |
|  | 22 |  | D-GZAPP-App4 | 12 | 64 | 200 |
| 4 | 23 | 四川省生态环境厅财务内控综合管理系统（一期） | D-CWNK-DB2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 24 |  | D-CWNK-APP | 4 | 16 | 200 |
| 5 | 25 | 四川省环境保护专项资金项目管理系统优化和维护 | D-ZXZJ-APP | 4 | 8 | 200 |
|  | 26 |  | D-ZXZJ-DB2 | 4 | 8 | 200 |
| 6 | 27 | 四川省污染源监测信息管理与共享平台 | Y-JCSJ-App | 16 | 32 | 200 |
|  | 28 |  | Y-JCSJ-Db | 4 | 8 | 400 |
|  | 29 |  | Y-JCSJ-App2 | 4 | 16 | 200 |
| 7 | 30 | 四川省生态环境部门干部人才信息管理系统 | Y-GBRC-DB2 | 16 | 32 | 200 |
|  | 31 |  | Y-GBRC-APP | 8 | 16 | 200 |
| 8 | 32 | 四川省环境工程专业职称评审管理信息系统 | Y-ZCPS-App | 4 | 8 | 200 |
|  | 33 |  | Y-ZCPS-DB | 4 | 8 | 200 |
| 9 | 34 | 四川省环境保护涉税信息共享平台 | Y-SSPT-App1 | 8 | 16 | 200 |
|  | 35 |  | Y-SSPT-App2 | 8 | 16 | 200 |
|  | 36 |  | X-SSPT-Qzj | 4 | 8 | 200 |
| 10 | 37 | 四川省土壤环境质量信息系统 | Y-TRZL-App2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 38 |  | Y-TRZL-App1 | 4 | 8 | 200 |
| 11 | 39 | 四川省企业环境信用评价综合管理平台 | D-XYPJ-App1 | 8 | 10 | 200 |
|  | 40 |  | D-XYPJ-App4 | 4 | 8 | 800 |
|  | 41 |  | D-XYPJ-App2 | 16 | 16 | 200 |
|  | 42 |  | D-XYPJ-App3 | 4 | 8 | 800 |
| 12 | 43 | 四川省环保督察工作管理平台 | X-HBDC-App | 4 | 8 | 200 |
| 13 | 44 | 省环境保护排污许可证基础数据管理系统 | X-PWXKZ-App | 4 | 8 | 800 |
| 14 | 45 | 四川省饮用水水源地信息综合管理系统 | X-YYS-App | 8 | 8 | 200 |
| 15 | 46 | 四川省固定污染源综合监管平台 | Y-GDY-APP1 | 4 | 8 | 200 |
|  | 47 |  | Y-GDY-APP2 | 4 | 8 | 200 |
| 16 | 48 | 建设项目管理系统 | J-JSXM-Db | 6 | 16 | 1024 |
|  | 49 |  | J-JSXM-App | 8 | 8 | 2048 |
|  | 50 |  | J-SJZX3-APP | 4 | 8 | 500 |
|  | 51 |  | J-JSXMGL-APP | 4 | 8 | 500 |
| 17 | 52 | 数据支撑体系（三级统筹） | J-SJZC-App | 4 | 16 | 200 |
|  | 53 |  | J-SJZC-GDY | 4 | 8 | 200 |
| 18 | 54 | 臭氧层物质及含氟气体在线申报备案系统 | Y-ZXSBBA-App2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 55 |  | J-ODS-APP | 4 | 8 | 500 |
|  | 56 |  | Y-ZXSBBA-APP1 | 4 | 8 | 200 |
| 19 | 57 | 环境监测数据分析平台 | X-SJFX-App1 | 4 | 8 | 200 |
|  | 58 |  | X-SJFX-App2 | 4 | 8 | 200 |
| 20 | 59 | 四川省机动车排污监控信息系统(二期)项目 | X-JDC2Q-App | 16 | 16 | 5200 |
|  | 60 |  | X-JDC2Q-DB | 16 | 32 | 1024 |
|  | 61 |  | X-JDC-JH | 8 | 16 | 500 |
| 21 | 62 | 流域网格化管理系统 | X-LYWGH-App1 | 4 | 8 | 200 |
|  | 63 |  | X-LYWGH-App2 | 16 | 32 | 200 |
|  | 64 |  | X-SWR-APP | 4 | 8 | 200 |
| 22 | 65 | 三大战役信息管理系统 | J-SDZY-App | 2 | 8 | 200 |
| 23 | 66 | 四川省强制性清洁生产管理系统 | J-QJSC-App2 | 3 | 9 | 200 |
|  | 67 |  | J-QJSC-App1 | 4 | 8 | 200 |
| 24 | 68 | 建设项目环境影响登记备案系统 | J-JSXMBA-App | 16 | 16 | 550 |
|  | 69 |  | J-JSXMBA-Edi | 16 | 16 | 550 |
| 25 | 70 | 数据中心 （整合至大数据管理平台） | J-SJZX4-App | 12 | 8 | 600 |
|  | 71 |  | J-SJZX-SJJH2 | 6 | 6 | 70 |
|  | 72 |  | J-SJZX-SJJH3 | 4 | 4 | 50 |
|  | 73 |  | J-LYWGH-BF | 4 | 16 | 200 |
|  | 74 |  | J-SJZX-SJJH1 | 6 | 4 | 50 |
|  | 75 |  | J-SJFW-App1 | 4 | 16 | 200 |
|  | 76 |  | J-SJFW-App2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 77 |  | J-SJZX-APP | 4 | 16 | 500 |
|  | 78 |  | J-SJFW-App | 4 | 16 | 500 |
|  | 79 |  | J-SJZX4-APP | 12 | 8 | 600 |
|  | 80 |  | J-SJFW-FTP | 4 | 8 | 550 |
|  | 81 |  | J-DB2-SERVER | 8 | 64 | 1024 |
| 26 | 82 | 四川省规划环评与环评监管服务平台 | X-GHHP-App2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 83 |  | X-GHHP-Db | 4 | 8 | 200 |
|  | 84 |  | X-GHHP-APP1 | 4 | 8 | 200 |
|  | 85 |  | X-GHHP-Db1 | 4 | 8 | 200 |
|  | 86 |  | J-SDE-DB1 | 4 | 8 | 70 |
| 27 | 87 | 三级统筹基础支撑（基础支撑） | J-JCZCYDYY-APP2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 88 |  | J-JCZCFXDL-APP | 8 | 16 | 100 |
|  | 89 |  | J-JCZCWEB-APP | 8 | 16 | 500 |
|  | 90 |  | J-JCZCYDYY-APP | 8 | 16 | 500 |
|  | 91 |  | J-JCZCRZGL-APP2 | 4 | 8 | 500 |
|  | 92 |  | J-JCZCRZGL-APP3 | 4 | 8 | 500 |
|  | 93 |  | J-JCZCRZGL-APP4 | 4 | 8 | 200 |
|  | 94 |  | J-JCZCYDYY-DNS | 4 | 8 | 200 |
|  | 95 |  | J-redis-ser | 4 | 32 | 500 |
|  | 96 |  | J-ES-ser | 4 | 32 | 1024 |
| 28 | 97 | ArcGIS（基础支撑） | J-ARCGI-APP | 8 | 32 | 200 |
|  | 98 |  | J-JCZCGIS | 4 | 16 | 200 |
| 29 | 99 | 4A（基础支撑） | J-JCZC4A-APP2 | 4 | 16 | 200 |
|  | 100 |  | J-JCZC4ACS-LC | 4 | 8 | 200 |
|  | 101 |  | J-4A-HKY-APP | 4 | 16 | 200 |
|  | 102 |  | J-4A-JCZ-APP | 4 | 16 | 200 |
|  | 103 |  | J-4A-HKY-JCZ-DB2 | 4 | 32 | 500 |
|  | 104 |  | J-4A-FSZ-APP | 4 | 16 | 200 |
|  | 105 |  | J-4A-FSZ-DB2 | 4 | 16 | 500 |
|  | 106 |  | J-4A-HBT | 8 | 16 | 200 |
|  | 107 |  | J-4A-SJTB | 8 | 16 | 200 |
| 30 | 108 | 四川省环境应急管理信息采集系统 | J-YJGL-APP1 | 8 | 16 | 200 |
|  | 109 |  | J-YJGL-APP2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 110 |  | J-YJGL-DB1 | 8 | 16 | 200 |
|  | 111 |  | J-YJGL-DB2 | 4 | 8 | 200 |
| 31 | 112 | 四川省核与辐射安全监管决策分析平台 | Y-HYFS-App1 | 4 | 8 | 200 |
|  | 113 |  | Y-HYFS-App2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 114 |  | Y-GWFSY-App1 | 4 | 8 | 200 |
|  | 115 |  | Y-GWFSY-App2 | 4 | 8 | 200 |
|  | 116 |  | Y-GWFSY-App3 | 4 | 8 | 200 |
| 32 | 117 | 电磁环境质量在线监控 | Y-DCHJ-SP | 16 | 16 | 500 |
|  | 118 |  | Y-DCHJ-App | 16 | 8 | 200 |
| 33 | 119 | 四川省重点污染源视频监控系统 | Y-WRYSPJK-App1 | 4 | 16 | 500 |
|  | 120 |  | Y-WRYSPJK-App2 | 4 | 16 | 500 |
|  | 121 |  | Y-ZDWRYSPJK-Db | 4 | 16 | 1024 |
| 34 | 122 | 重点污染源自动监控与基础数据库系统 | Y-GKXT-App | 4 | 8 | 200 |
|  | 123 |  | Y-GKXT-TX | 64 | 64 | 3050 |
|  | 124 |  | Y-GKXT-Db | 8 | 16 | 1024 |
|  | 125 |  | Y-GKXT-JH | 4 | 8 | 200 |
|  | 126 |  | ZFJ-ZDWRY-APP | 32 | 32 | 950 |
|  | 127 |  | ZFJ-ZDWRY-WJ | 16 | 16 | 1050 |
|  | 128 |  | ZFJ-ZDWRY-JQ | 64 | 64 | 1050 |
|  | 129 |  | ZFJ-ZDWRY-FZ | 32 | 32 | 1050 |
|  | 130 |  | Y-ZDWRY-JK | 32 | 64 | 1074 |
| 35 | 131 | 统一运营平台 （基础支撑） | 统一可视化平台 | 8 | 16 | 500 |
|  | 132 |  | IT服务管理系统 | 8 | 16 | 200 |
|  | 133 |  | 应用管理系统 | 8 | 16 | 500 |
|  | 134 |  | 应用管理系统 | 8 | 16 | 500 |
|  | 135 |  | 应用管理系统 | 8 | 32 | 1000 |
|  | 136 |  | 应用管理系统 | 8 | 32 | 1000 |
|  | 137 |  | 网络管理系统 | 8 | 8 | 200 |
|  | 138 |  | 资源管理子系统应用服务器 | 4 | 16 | 200 |
| 36 | 139 | 四川省省控重点污染源自动监控系统 | J-SKYD-App1 | 4 | 8 | 500 |
|  | 140 |  | J-SKYD-App2 | 4 | 8 | 1024 |
|  | 141 |  | J-SK-Db | 4 | 16 | 500 |
|  | 142 |  | J-SK-GIS | 4 | 8 | 200 |
| 37 | 143 | 环境监察移动执法系统 | Y-YDZF-APP3 | 4 | 8 | 200 |
|  | 144 |  | Y-YDZF-DB | 4 | 8 | 200 |
|  | 145 |  | Y-YDZF-newapp | 4 | 8 | 1024 |
|  | 146 |  | Y-YDZF-newDb | 4 | 8 | 3000 |
|  | 147 |  | Y-YDZF-APP | 2 | 4 | 100 |
|  | 148 |  | Y-YDZF-APP2 | 4 | 8 | 200 |
| 38 | 149 | 放射源监控系统 | Y-FSYJK-APP | 8 | 8 | 1024 |
|  | 150 |  | Y-FSYJK-db | 8 | 16 | 1024 |
| 39 | 151 | 废铅蓄电池收集管理（将升级为固体废物管理信息系统） | H-FQXDC-APP | 4 | 8 | 200 |
|  | 152 |  | H-FQXDC-DB2 | 4 | 8 | 200 |
| 40 | 153 | 环境教育在线项目 | D-HJJY-APP | 4 | 8 | 200 |
|  | 154 |  | D-HJJY-DB | 4 | 8 | 200 |
| 41 | 155 | OA | D-OAYD-APP | 4 | 8 | 100 |
|  | 156 |  | D-OAPC-APP | 4 | 32 | 2048 |
|  | 157 |  | D-OAF-APP | 16 | 32 | 1120 |
|  | 158 |  | D-OAF-DB | 16 | 32 | 1120 |
|  | 159 |  | D-OAF-ZWAPP | 8 | 16 | 300 |
|  | 160 |  | D-OASJ-APP | 16 | 32 | 1120 |
|  | 161 |  | D-OASJ-DB | 16 | 32 | 1120 |
| 42 | 162 | 沱江流域水环境管理综合决策平台 | H-TJGL-APP | 4 | 8 | 700 |
|  | 163 |  | H-TJGL-DB | 4 | 8 | 500 |
| 43 | 164 | 基于EIS的环境影响评价会商平台 | J-HSPT-APP | 4 | 8 | 200 |
| 44 | 165 | 四川省环境保护厅邮件安全管理系统 | D-YJAQGLXT-App | 8 | 32 | 1024 |
| 45 | 166 | 全国环保信访系统 | Y-XFXT-DB | 4 | 8 | 200 |
|  | 167 |  | Y-XFXT-APP | 4 | 8 | 200 |
| 46 | 168 | 四川省污染源监测信息管理与共享平台 | Y-JCSJ-App | 16 | 32 | 200 |
|  | 169 |  | Y-JCSJ-Db | 4 | 8 | 400 |
|  | 170 |  | Y-JCSJ-App2 | 4 | 16 | 200 |
| 47 | 171 | OA（辐射站） | D-OAF-APP | 16 | 32 | 1120 |
|  | 172 |  | D-OAF-DB | 16 | 32 | 1120 |
|  | 173 |  | D-OAF-ZWAPP | 8 | 16 | 300 |
| 48 | 174 | 监测总站和环科院电子政务平台与OA建设 | JCZ-OA-APP | 16 | 16 | 500 |
|  | 175 |  | JCZ-OA-DB2 | 16 | 16 | 500 |
|  | 176 |  | JCZ-ZWPT | 8 | 16 | 300 |
|  | 177 |  | HKY-ZWPT | 8 | 16 | 300 |

2、物理托管系统清单

| 序号 | 单位 | 系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四川省环境信息中心 | 生态环境监测网络大数据管理平台 |
| 2 |  | 超算平台（环科院大气污染防控决策系统计算部分） |
| 3 |  | 12369系统 |
| 4 |  | 短信服务平台 |
| 5 |  | 天地图服务器 |

#### 支持迁移方式

应用系统迁移服务方式分为：

1、V2V迁移方式

将原虚拟化平台的应用系统以V2V的方式迁移到新的虚拟化平台，通过在原有信息系统的主机上安装相应的应用程序，调研原有主机及应用相关情况，并将原有的物理机上的应用程序及数据自动迁移到目标云平台上的相应云主机，从而在目标平台上提供应用服务；

迁移服务商工作界面：采用V2V的迁移工具，进行整体迁移的实施，包括迁移工具部署，应用数据的迁移等，直至应用系统和数据完全迁移到新的云平台。最后与支撑厂商再配合检验迁移有效性，最终正式割接上线。

原应用系统厂商工作界面：仅需要迁移后调整如IP地址等参数，进行试运行测试，检查应用和数据的有效性，最终进行业务割接。

2、原应用系统厂商手工部署方式

在新的云平台上按原系统实际需求情况，新增相应的虚拟机资源，再由原支撑厂商手工重新安装部署调测一套新的应用系统，再进行一段时间试运行测试，最后正式割接上线；

该方式全部采用手工重新部署系统的方式迁移从现有虚拟化平台或是物理机迁移到新的云平台。

迁移服务商工作界面：配合准备迁移需要的主机资源、网络资源。

原应用系统厂商工作界面：由原应用厂商完成系统的调研，上云评估和方案设计，迁移前准备，协调落实迁移需要的主机资源、网络资源及配置，完成重新部署后协助完成系统的试用、割接以及最终上线。在新的云主机重新安装系统相应软件，部署所有应用，拷贝全部数据，并进行调测和割接上线。

3、托管搬迁

云服务提供商负责本次项目需托管系统设备的搬迁工作，确保搬迁设备完好无损。实施时要求符合“5.迁移工程实施要求”

### 迁移团队

云服务提供商应组建高素质的专业团队负责本次系统迁移工作。确保迁移方案科学合理、迁移过程可管可控，确保迁移工程按计划保质、保量完成。

# 保障要求

## 总体要求

云服务提供商提供的服务应满足《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GBT 31168-2014）、《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GBT 31167-2014）、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文[2015]14号）及国家主管部门发布的其他标准规范要求。

云服务提供商提供的服务总体应满足业务需求，确保云平台安全、稳定、可靠运行。

## 服务要求

云服务提供商须为租用机房提供高标准的日常运维服务，包括但不限于机房建筑、供配电系统、空调系统、动力环境监控系统、消防灭火系统、防雷接地系统等机房基础设施的运维服务。

云服务提供商必须全力确保机房各类基础设施稳定、可靠、安全和高效运行，为信息中心各类设备和软件提供安全和良好的物理运行环境。包括：

1、日常运维监控

云服务提供商须对租用机房、链路及配套设施进行7×24小时集中监控。

2、定期预防性巡检

云服务提供商应定期对租用机房、链路及配套设施的运行状态和可靠性进行全面和系统的专业巡检，及时发现和排除可能存在的故障隐患，确保租用机房及配套设施处于最佳的工作状态。每次巡检完成后应及时提交书面巡检报告。

3、系统、网络安全检查服务

云服务提供商应定期对托管系统、租用资源进行安全检查和漏洞扫描，包括安全基线核查、安全审计、安全加固、应急响应、备份恢复等，提供云平台基础设施包括物理资源层、资源抽象与控制层的持续和稳定的安全能力（每月提供一次若干服务）。

对应用系统及操作、数据库系统的安全问题应及时通知采购人进行整改。对于网络环境安全问题则及时排除整改，并做书面巡检报告。

4、重要时刻保障服务

针对互联网大会、两会、银行结算日等大型活动期间提供实时的全方位的护航服务，在保障期间内，帮助用户在容灾、可用性、紧急扩容预案等方面提供参考方案、并且提供在线支持。

5、故障处理

租用机房、链路及配套设施发生故障后，云服务提供商应当立即发现和响应，在10分钟内通知采购人岗位技术人员或分管领导，每30分钟向以上人员通告故障处理和恢复进度，故障恢复时间应当符合相关要求。

云服务提供商应提供7×24小时电话支持；故障响应时限低于30分钟，故障修复时限低于1小时。供配电系统（含配电、UPS电源、PDU等）及机房精密空调系统每年故障时间应小于1小时（不得影响系统正常运行），其他设备（如监控、门禁等）每年故障时间应小于3小时（不得影响系统正常运行）。故障处理完成后须提交书面故障处理报告。

6、通报服务

云服务提供商须具备完善的运维管理制度，能及时提供书面故障报告、割接通知等（传输电路割接或传输设备升级等工作均应当至少提前72小时以正式割接通知函方式通知客户）。租用机房园区内涉及可能影响租用机房使用和影响驻场人员工作和生活的任何情况均须提前书面告知，紧急情况下须通过电话告知。

云服务提供商须对用户使用的资源如虚拟机、存储、IP、负载均衡、虚拟网络等资源的使用做到精细化管理并提供统计分析功能，根据用户需要提供资源计量报告。

云服务提供商须根据租用机房实际运行情况，定期提交以下运维报告：月度运维报告、季度运维报告、半年总结报告、年度总结报告。报告内容包括但不限于租用机房及配套设施基本情况和运行状态、日常运维监控、定期预防性巡检、来访人员管理情况、故障处理等云服务提供商提供的运维服务执行情况，并须对以上运维服务执行情况进行总结分析，针对出现的问题要给出切实有效的改进措施。

7、重大会议或活动保障服务

云服务提供商应根据会议或活动的重要程度，安排足够及相应等级的资源进行保障，降低会议或活动期间各类软、硬件设备的故障风险。包括重大会议保障、重要节假日保障、重要工作任务期间保障。根据采购人运行服务管理工作要求，云服务提供商应当按照不同保障等级提供至少1名技术人员进行现场或电话备勤服务，并将联系方式主动告知采购人。

8、安全管理服务

云服务提供商应提供租用机房安全管理服务，包括但不限于机房资产安全、机房设备安全、机房用电安全、机房消防安全、机房消防设备管理、机房危险物品管理、机房防雷接地安全、机房防水安全、机房人员人身安全、机房设备加电管理等。云服务提供商提供的设施应满足国家及行业相关法律、法规要求规定，并能确保租用机房相关设备、设施、人员的安全。

9、保洁服务

云服务提供商应提供机房及辅助用房区域提供日常清洁服务，保证机房及辅助用房干净整洁。

## 团队要求

云服务提供商需提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的运维团队，主要负责云平台的软硬件和网络运维。云服务提供商须建设有严格的、有组织有纪律的管理运维流程，并指派专职接口人，团队需要7*24在岗及时响应故障请求，负责云平台的故障受理、处理、跟踪、结果汇报工作。

## 响应要求

云服务提供商须提供7*24不间断技术服务支持时间。

## 服务考核

为了保证云服务提供商提供的服务具备可靠性、稳定性，降低云平台对生态环境厅业务系统的影响和风险，云服务提供商须与采购人签订SLA服务水平协议，并根据运维服务考核标准与事故处理办法等对服务实施考核。

## 保密性要求

为确保电子政务系统和信息的安全保密，云服务提供商须与采购人以及相关运维人员签署保密协议。

## 其它要求

针对重大活动或节假日，生态环境厅派发的应急响应任务，云服务提供商须安排专人值守，保障云平台和业务系统稳定运行。

# 迁移工程实施要求

## 迁移时间要求

本次信息系统迁移工程为交钥匙工程，整个迁移和资源租赁工作，要求在2020年6月30日前完成，且各类系统运行正常，满足验收条件。

资源租赁及托管服务费，自本期工程所有系统完成部署和初验后开始计算。

## 迁移方案要求

云服务提供商应根据系统间关系和优先级，制定迁移方案。包括但不限于以下工作：梳理迁移过程中对机架、服务器、网络设备、安全设备等资源的需求，外部系统的配合要求，对其它系统的公告要求，风险识别和管控方案。

具体方案内容框架要求（云服务提供商可根据实际情况自行扩充）：

1、人员组织方案；

2、工程界面及职责分工；

3、工程实施计划；

4、网络组织及规划方案；

5、网络及安全方案；

6、设备迁移方案；

7、云化系统迁移方案；

8、业务连续性保障方案及措施；

9、数据备份方案；

10、数据库迁移方案；

11、特殊系统、特殊设备的过渡方案；

12、风险防控及应急方案；

13、机柜及IP地址等资源规划方案；

14、物流运输方案；

15、包装与运输操作规范；

16、培训方案；

17、测试验收方案；

18、设备标签、标识方案。

## 应急方案要求

云服务提供商应识别系统迁移过程中潜在的风险，明确应急预案，对迁移过程中可能出现的问题及迁移失败后的回退机制提供充分的应急处置措施。

如果在迁移过程中遇到不能预料的意外情况和故障，影响到现有业务的正常进行，云服务提供商应采取必要的回退措施，将系统恢复到原来的状态及环境下。须对应急措施和预案做详细说明。

## 迁移实施要求

### 迁移通知

云服务提供商应提供迁移通知协调函，在迁移前7天协调采购人通知相关部门明确具体的迁移时间和迁移实施要求。

### 上云迁移

1、网络重构

云服务提供商须对原业务内部网络在迁移后的机房环境中进行逻辑重构，保证新的业务系统与原有系统的网络结构一致，以及能够通过实时访问。同时新机房环境的网络访问安全性至少要与原有网络安全性保持一致。

2、数据迁移

数据迁移范围包括业务系统的数据库、音视频文件、图片、文档等数据。云服务提供商须根据系统具体的数据制定数据迁移方案。对数据库采用专业的数据库导入导出工具；实时性要求高的，要求采用数据库同步软件；对非结构化的数据采用离线拷贝。

云服务提供商承诺迁移过程中保证数据完整性和一致性，如果出现数据丢失或损坏，须及时恢复数据，如果出现不可逆的数据丢失或损坏，采购人将追究云服务提供商责任。

云服务提供商须详细阐述数据迁移的方案、策略，数据迁移如何实现，详细说明如何有效地实现现有数据安全迁移并保证业务的连续性，缩短迁移时间。

3、系统迁移

生态环境厅及其直属单位现有需迁移系统部署在本地物理机或虚拟机上，需根据信息系统具体情况，进行充分调研分析，对可上云的，采取P2V、V2V或重新部署的方式，将系统迁移到云上；对不具备上云条件的，采取物理托管的方式迁移。

4、功能验证

完成系统迁移后，须对上云的业务系统进行验证和测试，以确认迁移后的系统在新机房环境中运行正常，验证和测试须提供报告并获得采购人的认可。

### 物理迁移

1、云服务提供商根据投标书中的备份方案和实际情况制定详细的备份方案，并对设备清单中设备的数据、配置进行备份。

2、设备正式迁移下电前，再次对设备运行状况进行检测，记录当时设备的运行状态。设备运行状况检测报告由客户方签字确认，经确认后进行停电。

3、对硬件按实施方案进行拆卸，以便于包装和运输。拆卸操作应符合设备原厂商的操作规范、流程和步骤。包装应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于本次迁移运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸。

4、迁移过程中对迁移设备的表面和风扇进行专业除尘。

5、与专业的物流公司协作，将设备运抵至新机房。云服务提供商在投标书中写明合作的物流公司名称，在中标后未经客户方许可不得更换。其中物流公司必须是中华人民共和国境内企业法人单位，提供营业执照复印件。

6、设备运抵新机房并在指定位置上架后，进行设备的安装和调试，并对硬件进行健康性检查。确保硬件的完整性，保证硬件表面无刮花、无损伤现象，硬件通电测试运行正常，保证软件的完整性，正常恢复应用系统。

## 迁移管理要求

云服务提供商须对进度管理、质量管理、风险管理、项目人员组织管理、变更管理和例会制度等项目管理措施进行详细说明。

另外，云服务提供商应需要满足以下要求：

1、本期工程实施期间，云服务提供商应安排具有专业技术水平的专职人员参与本次工程建设，云服务提供商参与本工程建设的所有人员，在工程建设期间，不得同时参与其他工程项目的建设，以保证能够按时完成本次工程建设。

2、本期工程云服务提供商作为总集成商，应该负责管理本工程中的其他参建单位；

3、云服务提供商应保证，在本工程建设期间，应保持持续稳定的人力投入。

4、工程例会、项目协调会等项目相关会议由云服务提供商组织召开；

5、项目经理在工程期间电话要保持7*24小时通畅，如遇到特殊情况需提前通知采购人相关人员。

6、定期组织和参加每周的工程和维护例会，并及时提交相关周报。

7、工程在验收前项目经理不能撤离，在验收后按照合同的约定需要有专业的维护团队进入岗位。

8、云服务提供商要提供整体的项目管理方案，项目的重大事件或者管理变更需要得到采购人相关人员同意；关键性操作（如：重启服务器、管理员帐号生成、权限的修改等）需以邮件或书面的方式得到采购人相关人员同意。

## 文档资料要求

在整个迁移项目中云服务提供商需要交付物包括但不限于以下文档和内容：

1、业务系统现状调研、分析报告（包括应用关联、迁移业务影响、风险分析、迁移策略部分）;

2、迁移详细计划（包括迁移日进度表）;

3、迁移运输方案;

4、新机房设备摆放布局设计与规范方案（包括网络ip地址表、网络拓扑图、网络连接表、设备分布图、设备连接表、设备物理位置、系统软硬件配置清单、云化系统及配置清单、托管设备清单、系统访问地址清单、用户名和密码，相关管理人员和联系方式等）;

5、新机房物理环境准备要求和检测报告;

6、网络规划及割接方案（包括IP地址规划表，临时网络解决方案）

7、数据备份与恢复方案;

8、验收测试方案

9、应急方案;

10、施工完成后的系统现状文档（包括网络IP规划表、网络拓扑图、设备分布图、设备的物理位置、IP、用户名密码等管理配置信息）;

## 验收测试要求

云服务提供商在完成所有迁移工作后，经测试、验证、系统平稳运行，可申请开展云兽工作。

1、迁移服务工作完成后，由云服务提供商提出申请，由采购人组织初验工作。参与各方包括：项目采购人、云服务提供商、项目系统使用方、监理单位。

2、验收后3个月内，由于系统配置变更和调整可能会较多，云服务提供商应安排专人进行保障和配合试运行工作。

3、云服务提供商在验收前10天，提供一份详细的验收方案，经采购人、监理认可后执行。

验收至少包括以下内容：

1、迁移设备外观完好，没有损坏，通电后能正常启动，无硬件故障；

2、服务器的系统能正常运行，承载的应用系统使用正常；

3、存储能正常运行，所连接设备（服务器、存储交换机）连接正常；

4、网络设备运行正常。生态环境厅及各直属单位能够正常访问各迁移、托管的应用系统。应当对外提供的各应用服务在外网能够正常访问；

5、设备摆放到新机房内干净、整洁，设备底座牢固，标签标识完整；

6、已完成知识转移培训；

7、有专人进行保障和配合试运行工作；

8、文档资料交付完整。

以下情形将影响验收正常进行：

1、当出现与项目合同要求不符的云资源系统信息、托管系统、租用系统、网络环境、机房环境时；

2、当出现重大故障（如数据丢失、网络连续中断一小时），则试运行期从故障排除之日起重新计算，直到系统连续3个月无重大故障为止，方可申请验收工作；

3、当出现本项目所供设备损坏、产品不符、数量不全、数据丢失、服务无法提供、或者出现不符合标书和合同要求问题时；

4、没有安排专人进行保障和配合试运行工作；

## 培训要求

云服务提供商须对采购人的运维团队进行必要的培训，使生态环境厅及其直属单位各部门相关人员掌握云平台的使用和运维部署方法、熟知典型的故障处理流程和方法。

云服务提供商应提供详细的培训方案，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

## 其它要求

1、本次迁移过程中所必须的硬件、软件，在采购人不能提供的情况下，云服务提供商负责提供相应的设备、软件。软件应为正版软件或具备相关授权信息，在迁移结束及后期能够正常使用。

2、业务系统的系统架构、硬件配置情况以及更具体的设备清单，需云服务提供商自行到现场调研确定。

3、云服务提供商承担迁移过程中的所有费用，包括相关耗材，如必要的网线、光纤跳线等，采购人不再另行支付任何费用。

4、云服务提供商在迁移过程期间，由于云服务提供商的工作人员自身原因，发生受伤、死亡事故，由云服务提供商自负。

# 实施计划

整个信息系统迁移和资源租赁工作，计划在2020年6月30日前完成。

2019年12月前完成项目招投标

2020年2月前完成信息系统迁移方案拟制

2020年3月前完成各类租赁资源和信息系统部署环境准备

2020年6月前完成全部迁移工作。

2020年9月完成项目验收。

# 项目绩效目标

本次生态环境厅购买云服务与信息系统迁移项目需要选取一家云服务提供商提供符合国家信息安全等级保护2.0版本中等保三级要求的云平台,包含计算资源池（不低于1500vCPU,5000G内存）、存储资源池（不低于200T）、裸金属服务器20台、专线链路9条、存储计算交换机2台、专网核心路由器2台；实现全厅现有网络在集中机房逻辑重构；完成48个系统部署的业务系统迁移部署到集中机房云平台和5个物理部署的业务系统托管迁移到集中机房，集中维护单位覆盖率100%，系统迁移成功率达到100%，托管设备完好率达到100%，投资控制达标率100%，形成不少于5个规章制度，保障项目质量。项目计划在2020年6月30日前完成所有迁移工作，项目按期完成率100%。

项目完成后，信息系统集中维护单位覆盖率100%，降低信息化建设成本约15%，信息化技术集中度提升约5%，运行维护成本约300万元。信息化系统迁移至云服务提供商集中机房，在有效提高生态环境厅信息化系统安全性的同时能有效降低能耗，促进节能减排。

项目建设满意度100%。

| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标序号 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 提供1500vCPU、5000G内存的计算能力 | 1500vCPU、5000G内存 |
|  |  |  | 2 | 提供200T存储资源池 | 200T |
|  | 项目完成目标 | 数量指标 | 3 | 完成48个系统到云服务提供商平台迁移 | 48个 |
|  |  |  | 4 | 完成5个信息系统托管搬迁 | 5个 |
|  |  |  | 5 | 完成生态环境厅1张网络重构 | 1张 |
|  |  | 质量指标 | 6 | 系统迁移成功率 | 100% |
|  |  |  | 7 | 托管设备完好率 | 100% |
|  |  |  | 8 | 省厅及直属单位办公终端到新机房连通率 | 100% |
|  |  |  | 9 | 云平台符合国家信息安全等级保护2.0版本中等保三级要求，支撑生态环境厅系统运行 | 100% |
|  |  |  | 10 | 形成规章制度，保障项目质量 | ≥5个 |
|  |  |  | 11 | 集中维护单位覆盖率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 12 | 项目按期完成率 | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 | 1 | 财政资金统一集中监管，减少人员投入 |  |
|  |  | 社会效益 | 2 | 促进节能减排、降低能耗 |  |
|  |  |  | 3 | 提高信息系统安全性，符合国家安全战略 |  |
|  |  | 满意度指标 | 4 | 服务对象满意度 | 100% |

# 风险分析及对策

## 风险识别和分析

在项目建设过程中，必须强调和重视对风险的预测、分析和防范。这里提到的风险不仅仅来自项目本身涉及到的技术、资金、管理及运营风险，还包括项目自身以外的风险，如相关政策法规等。随着项目的深入，在一定程度上已寻找到了一套行之有效应对各种风险的方法，但是风险的不确定性要求在项目建设期仍不能掉以轻心，应尽可能的完善风险的预测、分析和防范能力将风险降到最低甚至于消失。一般来说，应对以下风险正确识别并加以认真的分析。

### 政策风险

政策和管理风险在一定程度上是政府部门和企业自身无法避免的，一方面是由于相关的政策法规不够完善和健全，无法及时跟上信息化技术的发展速度，从而制约项目建设的开展和实施；另一方面相关政策的调整也会对现有项目参照的政策依据产生影响。

### 资金风险

在本项目实施期间，因国家政策要求可能导致针对云平台升级或改造，出现资金实际使用情况与项目资金预算和实际花费不一致的情况，造成资金的浪费或资金不能到位的情况。不必要的资金浪费造成项目资金的实际使用率降低，资金的不到位则直接影响到项目的进展。

### 技术风险

由信息化行业技术高速发展所带来的风险，如原来采用的设备不能满足新的应用要求，原来采用的应用系统软件无法与新的技术形成无缝链接等，在某种程度上很难预测，难以规避此风险。因此，运维部门在技术实施过程中，应该具有前瞻性，以最大限度地降低此风险。

现有先进技术使用无相关标准支撑的风险，主要是由于技术革新与标准制定并不是同步进行的，这就要求在项目前期需要对技术和标准进行评估。

### 管理及运营风险

项目组织各成员在项目建设的各个阶段应明确职责、分工合作，严格遵循项目管理协调机构制定的规范，在项目计划的时间范围内高质量地完成项目任务。项目建设需要各个委办局也需要密切配合，协调不到位就很有可能导致项目的延期甚至失败。项目进度的计划和项目预算是否具有确定性直接影响项目的可控程度。

运营风险主要是指在项目运营过程中由于人才缺乏、管理经验不足、合作发生困难等。当工程施工过程出现与管理人才自身技术专业能力不相适应的工程技术问题，各专业间又存在不能及时协调的困难时，项目问题就无法得到很好地解决从而影响项目实施进展。

### 安全风险

随着各类新技术的应用，生态环境业务渐渐表现为价值数字流的产生、交换、管理和应用，风险敞口增加，针对生态环境信息化业务系统的犯罪渠道愈加开放、成本愈加低廉，国外间谍或不法分子甚至可以通过窥探相关数据，批判或质疑我国政府的公开言论，威胁政府的权威性，数据安全问题的严重性愈发突出。

## 风险对策和管理

在对风险有效的识别技术和详细的分析结果的基础上，对本项目建设过程中的风险制订出以下行之有效的应对策略和管理方法。

### 政策风险的防范措施

在项目前期通过多种渠道充分了解相关的政策法规，同时了解相关政策的调整趋势，做好风险评估并给出指导性意见，尽可能降低此类风险的发生。

### 资金风险的防范措施

应确保项目资金的完整性，建立严格的财务监管制度，系统建设与运营资金专款专用。在项目实施之前，对项目组成内容进行详细地资金测算，考虑各种可能的因素，最大限度的符合实际的花费，减少资金风险对项目进展的影响。

### 技术风险的防范措施

随着物联网、云计算、宽带无线通信等代表的新一代信息技术的快速发展和广泛应用，将对生态环境保护管理工作与服务模式及内涵产生重大影响。四川省生态环境厅应积极组织力量，团结各方面力量，优化整合环境科技资源，培养环境科技人才，建设环境科技支撑体系，提升环境科技创新能力，努力提高环境决策的科学化和民主化，为创新环境信息化应用模式，提升环境信息化应用水平奠定基础。

### 管理及运营风险的防范措施

为保障本项目顺利开展，应加强组织领导，健全管理机制。按照统一领导、分工明确、职责清楚、层次分明、协调配合的原则，建立规划项目实施的组织机构。项目承建方人员应有效组织，保障项目时间、资源的计划确定性和可控性，以及项目推进的力度都要满足项目需求。

注重技术及管理人员的人力资源的管理和开发，注重对人员进行培训和再教育；加强沟通，提高自身信息化水平；通过专业的咨询、科研机构协助进行大数据建设规划，聘请各方专家进行咨询与交流，对所采取的关键技术进行全面客观地论证，以将技术风险控制在最小范围。

对项目的承建方要通过严格的招标程序来进行，并对承建方资质、能力成熟度提出高的要求；建立参与项目建设全过程的领导小组，对项目进行密切的跟踪和监督；建立企业合作伙伴关系，对项目进行管理和咨询。

### 安全风险的防范措施

树立统一的安全等级保护理念，从物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全等五个层面，全面落实安全保密措施。建立统一的安全基础服务支持平台，为全网用户提供便捷、高效、集约的安全保障服务。建立统一的安全监管平台，为全网用户的公共安全提供检测、监控、分析、评估服务，同时对政务信息网用户行为实施安全保密监督、检查。建立职责明确、运转高效的安全保密管理体系，完善安全保密管理长效机制。建立安全意识与协调机制。对相关人员进行安全意识教育和业务培训，建立沟通协调和通报机制，确保不同部门和人员之间能配合协调，防止安全攻击蔓延至整个系统。