附件4

广安市2020年省级生态环境保护督察

整改落实情况

- 一、思想认识类（4项）

- （一）部门履职不到位。广安市部分职能部门对生态环境保护工作的认识不深入、执行不到位。住建部门统筹乡镇生活污水处理设施建设不力，未科学确定项目选址、工艺，规划配套管网建设不足，运行保障机制不健全，导致多个乡镇污水处理设施闲置甚至损毁；交通部门督促重大交通建设项目污染防治工作不到位，扬尘污染和生态破坏较为突出；自然资源部门推进矿山矿企综合整治存在盲区，整改工作不严不实；应急管理部门牵头的煤炭行业环境问题整治缓慢、进度滞后；农业部门秸秆收、储、运、加工利用工作推进滞后，个别地方秸秆焚烧现象较为突出；发改部门稳增长、调结构推进力度不足，电力、建材、能源和化工等传统高耗能、高污染行业能源消费量不降反增。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：认真落实《广安市生态环境保护责任清单》，坚持“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”要求，进一步压紧压实市直相关部门的责任。

整改措施：

1．2021年3月3日，印发实施《广安市生态环境保护责任清单》。（责任单位及责任人：市委办公室、市政府办公室主要负责人，市生态环境局主要负责人）

2．市直相关部门认真履行《广安市生态环境保护责任清单》确定的生态环境保护职能职责。（责任单位及责任人：具有生态环境保护职能职责的市直相关部门主要负责人）

住房城乡建设部门要贯彻《广安市城乡污水处理条例》，科学合理推进城镇污水处理设施规划、建设，加强监督管理，完善工作机制，确保正常运行、达标排放。

交通运输部门要督促业主单位严格落实交通建设项目污染防治措施和生态修复措施，严禁环境污染和生态破坏情况发生。

自然资源规划部门要持续推进非煤矿山矿企生态环境问题排查整治和生态修复，确保整治不留盲区。

应急部门要持续推进煤炭行业生态环境排查整治，加快整改工作进度，确保整治落地落实。

农业农村部门要加快推进秸秆综合利用，稳步提高秸秆肥料化、饲料化、原料化、基料化利用量，实现秸秆以用促禁。

发展改革部门要稳步推进稳增长、调结构工作，逐步降低高能耗、高污染行业占比，以高质量保护推动高质量发展。

整改完成情况：已按要求完成整改。2021年3月3日，出台《中共广安市委办公室 广安市人民政府办公室关于印发〈广安市生态环境保护责任清单〉的通知》（〔2021〕—5），进一步压紧压实市直相关部门责任。住房城乡建设、交通运输、自然资源规划、应急、农业农村、发改等部门各司其职，扎实推进重点行业领域生态环境问题整改工作，全市生态环境质量持续向好。

- （二）预算资金执行不到位。个别领域、部门存在项目建设推动不力，预算资金执行严重滞后等问题。2018—2020年，广安市共获得中央、省级生态环境保护资金47327.5万元，涉及项目224个，目前预算资金执行率21%，项目仅完成92个。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加快推进生态环境保护项目实施，及时足额拨付项目建设资金，确保预算资金执行到位。

整改措施：

1．压实责任，细化措施，加快推进生态环境保护项目建设，按期保质完成工程建设。〔责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．统筹调度，强化监督，依法依规及时足额拨付项目建设资金。〔责任单位及责任人：市财政局、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

整改完成情况：已按要求完成整改。印发《广安市生态环境局 广安市财政局关于转发〈关于进一步加快中央和省级环境保护资金执行进度着力提高资金使用绩效的紧急通知〉的通知》（广市环发〔2020〕75号），明确了生态环境保护项目实施、资金拨付责任部门，并就项目实施、资金拨付分别开展了督导检查。截至2021年12月底，资金总体执行进度达到目标要求。

- （三）广安区郑山乡农村环境连片整治工程已完成45%，但预算资金仅拨付18.5%。

整改时限：2022年12月

整改目标：加快推进郑山乡农村环境连片整治工程建设，依法依规将资金拨付到位。

整改措施：2021年10月底前，完成郑山乡农村环境连片整治工程建设；2022年12月底前，依法依规将资金拨付到位。（责任单位及责任人：广安区党委、政府主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。目前已完成项目工程建设，达到合同约定资金支付率。

- （四）中央生态环境保护督察问题整改不力。《广安市落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》要求2019年12月底前建成邻水县生活垃圾焚烧发电项目，但截至目前仅完成工程总量的45%，预计2021年7月方能建成，将是全省唯一一个不能在年底建成的整改滞后项目，直接导致全市生活垃圾处理能力严重不足。

整改时限：2021年7月

整改目标：加快推进邻水县生活垃圾环保发电项目，确保2021年7月1日前点火投运。

整改措施：

1．2021年7月1日前，邻水县生活垃圾环保发电项目点火投运。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

2．加强监督检查，强化执纪问效。（责任单位及责任人：市纪委监委分管负责人，市委目标绩效办、市生态环境局主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。邻水县生活垃圾环保发电项目已建成投运；强化监督检查，对违纪违规行为已按规定追责到位。

- 二、大气污染防治类（5项）

- （五）未精准开展大气污染防治。广安市虽然印发了《广安市2020—2021年冬春季节大气污染防治攻坚行动方案》《关于进一步加强秸秆禁烧工作的紧急通知》《关于加快淘汰烧结砖瓦落后产能的通知》《关于开展全市“散乱污”企业整治督查工作的通知》等系列方案，但督察发现，广安市道路扬尘、秸秆焚烧监管不到位，砖瓦窑、砂石场等“散乱污”治理不彻底，还存在盲区、盲点。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：持续完善道路扬尘、秸秆焚烧等管控工作机制，持续深入开展“散乱污”企业整治，确保全覆盖、不留盲区，完成省里下达的阶段性目标任务。

整改措施：

1．市经济信息化局牵头，按照“关闭一批、整改一批、入园一批”总体要求，持续深入开展“散乱污”企业整治，建立“散乱污”企业动态整治清单，确保应治尽治。〔责任单位及责任人：市经济信息化局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．市住房城乡建设局、市城管执法局、市交通运输局牵头开展扬尘综合整治，进一步建立健全常态化长效管控机制，加大违法处罚力度。〔责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市城管执法局、市交通运输局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

3．市农业农村局牵头开展拓宽秸秆综合利用渠道，市生态环境局牵头开展秸秆焚烧综合整治，进一步建立健全常态化长效管控机制。〔责任单位及责任人：市农业农村局、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

4．加强监督检查，严格考核问效，充分发挥网格员作用。〔责任单位及责任人：市委目标绩效办、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

整改完成情况：已按要求完成整改。健全大气污染常态化管控机制，市经济信息化局牵头深入开展“散乱污”企业整治，建立“散乱污”企业清单动态整治，市住房城乡建设局、市城管执法局、市交通运输局牵头开展扬尘综合整治，市农业农村局、市生态环境局牵头开展秸秆禁烧整治，全市环境空气质量稳定向好，连续三年稳定达到国家环境空气质量二级标准。

- （六）华蓥市金汇建材有限公司未正常使用喷淋及雾炮车等降尘设施。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强日常监管，确保污染治理设施正常运行。

整改措施：

1．强化日常监管，确保企业正常使用喷淋及雾炮车等降尘设施，防止出现类似情况。（责任单位及责任人：华蓥市党委、政府主要负责人）

2．加强污染治理设施维护和管理，确保正常运行。（责任单位及责任人：华蓥市党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。企业已使用喷淋及雾炮车等降尘设施，并加强维护管理，保持设施正常运行。

（七）前锋区广安火电厂、经开区鸿飞弃土场等未落实防扬尘措施。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强日常监管，督促指导广安发电公司、广安经开区鸿飞弃土场完善扬尘等污染治理设施，确保污染治理设施正常运行。

整改措施：

1．依法调查处理广安发电公司未落实防扬尘措施的环境问题，督促其整改到位。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

2．责成广安经开区鸿飞弃土场严格落实防扬尘措施，督促其整改到位。（责任单位及责任人：广安经开区党工委、管委会主要负责人）

3．加强日常监管，督促指导前锋区广安发电公司、广安经开区鸿飞弃土场进一步完善扬尘污染治理设施，确保正常运行。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人，广安经开区党工委、管委会主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。前锋区已对企业进行立案调查，督促企业落实了裸土覆盖、复绿等降尘措施，并强化日常监管，同时指导企业正常运行污染治理设施，有效减少了扬尘污染。

- （八）2020年1—10月，广安市PM2.5、优良天数率未完成常态化管控目标，稳定达标压力较大。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：持续改善大气环境质量，完成省里下达的年度目标任务。

整改措施：

1．各县（市、区）、园区按照属地管理原则，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，聚焦重点任务，明确责任清单，不断强化大气污染防治工作。加强部门联动，按照“管行业必须管环保”要求，严格落实大气污染防治工作措施。〔责任单位及责任人：市污染防治攻坚战领导小组成员单位主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．深入实施新一轮蓝天保卫行动计划，继续把大气环境质量持续改善作为全市环境保护重点工程，加快优化能源结构、调整产业结构、改善城市结构和转变生产生活方式，全面推进大气污染防治各项工作，推动环境质量改善。〔责任单位及责任人：市污染防治攻坚战领导小组成员单位主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

3．严格考核问责，对大气污染治理责任不落实、工作不到位、污染问题突出、空气质量恶化的，予以通报批评，并扣减年度绩效考核分值；对未完成年度目标任务的，视情况采取通报、约谈、区域限批等措施，予以惩罚；对情节严重的，按相关规定严格追责问责。（责任单位及责任人：市生态环境局、市委目标绩效办主要负责人，市纪委监委分管负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。2021年3月3日，出台《中共广安市委办公室 广安市人民政府办公室关于印发〈广安市生态环境保护责任清单〉的通知》（〔2021〕—5），各县（市、区）按照清单，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，聚焦重点任务，明确责任清单，不断强化大气污染防治工作。同时，按照“管行业必须管环保”要求，深入实施新一轮蓝天保卫行动计划，强化部门联动，全面推进大气污染防治各项工作。严格考核问责，在重污染天气应急响应期间，先后通报了广安区、前锋区、广安经开区、枣山园区等地应对不力问题。2021年，广安城区优良天数320天，优良率87.7%，PM2.5日均浓度为33.9微克每立方米，连续三年稳定达到国家环境空气质量二级标准。

- （九）岳池县打鱼滩村毛谷湾焚烧秸秆，过火面积超过1000平方米，属地网格化监管未及时发现、制止和上报情况，责任落实不到位。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：完善县、乡、村、组四级工作责任体系，形成责任明确、上下联动的禁烧网格化监管机制，严控露天焚烧现象。

整改措施：

1．开展常态化、制度化巡查，及时发现、及时制止、严管重罚露天焚烧现象，起到处罚一起、教育一片、警示一片的作用。（责任单位及责任人：市农业农村局、市生态环境局主要负责人，岳池县党委、政府主要负责人）

2．开展露天禁烧工作联合检查，发现焚烧行为一律书面通报，并扣减党政同责目标考评绩效分值。对工作不力、措施落实不到位、失职渎职的单位和责任人，移交相关部门追究责任。（责任单位及责任人：市农业农村局、市生态环境局主要负责人，岳池县党委、政府主要负责人）

3．大力宣传露天焚烧相关法律法规和科普知识，畅通投诉举报电话，加强社会监督，形成人人自觉禁烧、全社会共同保护环境的良好氛围。（责任单位及责任人：市农业农村局、市生态环境局主要负责人，岳池县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。印发《广安市2021年秸秆综合利用和禁烧工作指导意见》《关于2021年建立秸秆收储运体系的通知》《关于加强小春农作物秸秆综合利用促进田间火源管控的通知》等文件，开展常态化巡查。市农业农村局联合市生态环境局对各县（市、区）开展秸秆禁烧专项行动，发现一起，禁止一起。通过派发传单、张贴公告等方式宣传相关法律法规和科普知识，畅通生态环境问题有奖举报电话“12345”，对举报属实的给予奖励，有效引导社会公众共同参与生态环境保护。

- 三、水污染防治类（4项）

- （十）未科学推进小流域综合治理。大洪河、长滩寺河等小流域综合治理工作措施不落实，协同配合不紧密，巡查监管不严格，未科学推进污水处理设施的运行维护、药剂投加、委托监测等配套治理措施，导致生活污水直排、溢流入河现象依然普遍。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：大力实施大洪河、长滩寺河流域综合治理，规范运营沿岸乡镇污水处理设施，配套建设污水管网，确保达标排放，持续改善水环境质量。

整改措施：

1．组织开展大洪河、长滩寺河流域生活污水直排溢流、沿岸城镇污水处理设施运行及配套管网、畜禽养殖污染、农业面源污染、工业污染源等专项排查整治，在2021年6月底前建立问题整治清单，每月动态更新。（责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市自然资源规划局、市生态环境局主要负责人，岳池县、武胜县和邻水县党委、政府主要负责人）

2．按照问题整治清单要求，分类施策，在2021年8月前完善水污染综合整治实施方案并实施整治。（责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市自然资源规划局主要负责人，岳池县、武胜县和邻水县党委、政府主要负责人）

3．推进大洪河、长滩寺河沿岸城镇污水处理设施专业化运维，定期开展监督性监测，确保正常运行、达标排放。（责任单位及责任人：岳池县、武胜县和邻水县党委、政府主要负责人）

4．定期开展水质监测，严格水质监测预警，为流域治理提供技术支撑。（责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人）

5．加大河长制巡河工作力度，建立大洪河、长滩寺河污染防控长效机制。市级河长联系单位牵头，定期召开联席会议，分析原因，查找问题，进一步优化整治措施，督促整治到位。（责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市自然资源规划局主要负责人，岳池县、武胜县和邻水县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。一是开展大洪河、长滩寺河流域专项排查整治，完成整治生态环境突出问题120个。二是对大洪河、长滩寺河沿线乡镇污水处理站进行专业化管理运维，加强监管，实时监控各地污水处理站在线监测情况，确保污水处理站正常运行，达标排放。三是市、县两级定期召开联席会议，研究小流域水环境治理工作，及时发现问题并限期整改到位。

- （十一）2019年1月至2020年10月，长滩寺河水质一度恶化至劣V类。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：持续改善长滩寺河水环境质量，完成省里下达的阶段性目标任务。

整改措施：

1．组织开展长滩寺河流域生活污水直排溢流、沿岸城镇污水处理设施运行及配套管网、畜禽养殖污染、农业面源污染、工业污染源等专项排查整治，在2021年6月底前建立问题整治清单，每月动态更新。（责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局主要负责人，岳池县和武胜县党委、政府主要负责人）

2．按照问题整治清单要求，分类施策，2021年8月前完善水污染综合整治实施方案并实施整治。（责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市农业农村局主要负责人，岳池县和武胜县党委、政府主要负责人）

3．实施长滩寺河水质改善应急补水工程。2021年12月底前建成投用余家河上段至东湖公园饮水工程，2022年4月底前建成投用花园支渠工程，每日向长滩寺河补水2万立方米。（责任单位及责任人：岳池县党委、政府主要负责人）

4．继续实施长滩寺河生态环境补偿，定期开展水质监测，严格水质监测预警，为流域治理提供技术支撑。（责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人，岳池县和武胜县党委、政府主要负责人）

5．加大河长制巡河工作力度，建立长滩寺河联防联控长效机制。市住房城乡建设局牵头，定期召开联席会议，查找问题，分析原因，进一步优化整治措施，督促整治到位。（责任单位及责任人：市住房城乡建设局主要负责人，岳池县和武胜县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。一是市、县两级定期组织召开长滩寺河联防联控会议和河长制会议，多次现场督导检查，及时发现问题并限期整改到位。二是委托第三方监测公司对长滩寺河监测断面每月开展监测，监测结果显示2021年长滩寺河水质达到地表水Ⅳ类水质。三是花园支渠项目完成开挖隧洞4000米、安装管道2300米，达到进度目标。

- （十二）广安市18个市控断面中，有11个不满足地表水Ⅲ类水质标准，达标率不足40%。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：市控断面达到考核要求。

整改措施：

1．2021年6月底前，优化完善西溪河、芦溪河、长滩寺河、廖家河等11个市控断面流域综合整治方案。（责任单位及责任人：市生态环境局、市水务局、市住房城乡建设局主要负责人，广安区、前锋区、岳池县、武胜县党委、政府主要负责人，广安经开区、枣山园区、协兴园区党工委、管委会主要负责人）

2．相关县（市、区）、园区按照“一河一策”综合整治方案要求，大力实施综合整治，完成阶段性目标整治任务。（责任单位及责任人：广安区、前锋区、岳池县、武胜县党委、政府主要负责人，广安经开区、枣山园区、协兴园区党工委、管委会主要负责人）

3．定期开展市控小流域断面水质监测，严格水质监测预警，为流域治理提供技术支撑。（责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人）

4．定期召开联席会议，分析原因，查找问题，进一步优化整治措施，督促整治到位。（责任单位及责任人：市生态环境局、市河长制办公室主要负责人，广安区、前锋区、岳池县、武胜县党委、政府主要负责人，广安经开区、枣山园区、协兴园区党工委、管委会主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。一是优化完善西溪河、芦溪河、长滩寺河、廖家河等11个市控断面流域综合整治方案，各联系河流责任单位分别优化“四张清单”。二是广安区、前锋区、岳池县、武胜县、广安经开区、枣山园区、协兴园区按照“一河一策”综合整治方案，建立常态化的巡河机制，依法查处违法排污行为，强力推进长滩寺河水环境综合治理，稳步提升水环境质量。三是市、县两级多次召开联席会议，分析原因，查找问题，进一步优化整治措施，督促整治到位。2021年以来，西溪河、芦溪河、长滩寺河、廖家河水质持续好转。西溪河凌云桥、芦溪河涌坝桥、酉溪河嘉陵江入河口、岳池清溪河高桥、肖溪河渠江入河口、龙滩河渠江入河口、白水河御临河入河口等7个市控监测断面均达到Ⅲ类。

- （十三）华蓥市天池湖、前锋区龙滩河、武胜县街子镇饮用水水源地一级保护区部分隔离设施仍有破损或不全，未按标准实施规范性整治。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：实施华蓥市天池湖、前锋区龙滩河、武胜县街子镇饮用水水源地规范化整治，完成饮用水水源地问题整改。

整改措施：

1．华蓥市对天池湖保护区开展保护区矢量信息调整工作，调整后信息上报生态环境厅。待生态环境部更新天池湖保护区矢量信息或省政府批复调整天池湖保护区矢量信息图后，3个月内完成天池湖饮用水水源地一级保护区规范化建设。（责任单位及责任人：华蓥市党委、政府主要负责人）

2．2021年12月底前，完成前锋区龙滩河饮用水水源地一级保护区隔离设施修复。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

3．2021年3月底前，加强武胜县街子镇饮用水水源地一级保护区标准化整治，完善保护区隔离防护网和永久性宣传标识标牌设置；落实专人开展饮用水水源地日常监管巡查，引导一级保护区内农业生产禁用农药和化肥，对垂钓者等进行教育劝返，确保饮用水水源地安全。（责任单位及责任人：武胜县党委、政府主要负责人）

4．加强日常监管，建立健全县级、乡级饮用水水源地保护长效机制。（责任单位及责任人：市生态环境局、市水务局、市农业农村局主要负责人，前锋区、华蓥市和武胜县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。已完成华蓥市天池湖、前锋区龙滩河、武胜县街子镇饮用水水源地规范性整治，完善一级保护区内隔离防护网和宣传标识标牌设置。落实专职人员，强化日常监管巡查，有效保障了饮用水水源地安全。

- 四、固体废物处置类（2项）

- （十四）前锋区拱桥电力有限责任公司拱桥电站以及部分小水电未建立危险废物产生、贮存和转运台账。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强日常监管，严格落实危险废物管控制度，确保危险废物得到有效处置。

整改措施：

1．依法调查处理前锋区拱桥电力有限责任公司拱桥电站以及部分小水电未建立危险废物产生、贮存和转运台账等环境问题，督促其整改到位。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

2．2021年6月底前，前锋区组织开展辖区内水电站危险废物专项执法检查，严肃查处环境违法行为。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

3．规范危险废物管理，落实危险废物管理各项制度，建立危险废物产生、贮存和转运台账，建立健全水电站危险废物长效管理机制。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。前锋区已督促拱桥电站完善了危险废物贮储间、废物储存桶等基础设施，建立了危险废物产生、贮存和转运台账，实现了危险废物规范处置。2021年5月，前锋区组织对辖区内小水电站危废处置情况开展督查，发现的问题已全部整改到位，督促各小水电站建立了危险废物管理制度，规范了危险废物处置措施，实现了危险废物长效管理。

- （十五）前锋区红旗码头旁一无名砂石场废矿物油未规范收集，遗洒严重。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强日常监管，严格落实危险废物管控制度，确保危险废物得到有效处置。

整改措施：

1．依法调查处理无名砂石场废矿物油未规范收集、遗洒严重等环境问题，督促其整改到位。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

2．加强日常监管，规范废矿物油等危险废物的管理，督促企业严格落实润滑油品参照危险废物管理各项制度。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。2021年3月，前锋区已督促该砂石场将场地危险废物清运完毕，废矿物油实现规范有效处置。

- 五、环境基础设施建设管理类（12项）

- （十六）枣山物流园片区污水收集不完善，部分生活污水直排。

整改时限：2023年12月

整改目标：加快推进枣山物流园片区污水管网建设，排查整改已建污水管网错接乱接，着力开展物流园片区污水管网清淤工作，疏通淤堵污水管网，提高生活污水收集率，有效解决生活污水直排问题。

整改措施：

1．2021年12月底前，完成枣山物流园片区已建雨污水管网排查工作。根据雨污水管网排查情况，启动枣山物流园片区污水管网新建、改建、修复等工作，2023年12月底前完成整改。（责任单位及责任人：枣山园区党工委、管委会主要负责人）

2．建立健全污水管网排查修复长效机制，发现一起，修复一起。（责任单位及责任人：枣山园区党工委、管委会主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。枣山园区已启动枣山物流园片区污水管网新建、改建、修复等工作，成立管网排查专业队伍，定期对乱接、错接、淤堵、破损等管网进行排查，排查一起，整改一起，已排查物流园片区雨污管网5.3公里，整改完成管网错接乱接7处，管网清淤5公里，达到进度目标。

- （十七）邻水县九龙镇雨污分流不彻底，明渠导排生活污水，部分污水溢流至九龙河。

整改时限：2022年12月

整改目标：完成邻水县九龙镇场镇生活污水管网建设，有效解决雨污分流问题。

整改措施：

1．2022年12月底前，完善邻水县九龙镇场镇生活污水管网建设，有效提高生活污水收集率。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

2．建立健全场镇污水管网排查修复长效机制，发现一起，修复一起。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。邻水县九龙镇农贸市场至原污水处理站段雨污分流管网建设已完工，田字街雨污分流项目、商贸街雨污分流项目达到目标进度，并落实专人常态化开展巡查，及时修复破损管网。

- （十八）未依法建设工业园区环保配套设施。华蓥市华蓥山经济开发区环保配套设施缺失。

整改时限：2022年6月

整改目标：完成华蓥山经济开发区配套环保设施建设。

整改措施：

2022年6月底前，完成西环线900米园区配套环保设施建设。（责任单位及责任人：华蓥市党委、政府主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。西环线配套管网设施建设达到进度目标。

- （十九）新桥工业园区事故应急池和应急防控设施建设缓慢。

整改时限：2023年12月

整改目标：建成投运新桥工业园区事故应急池和应急防控设施。

整改措施：

2021年9月底前，建成投运新桥工业园区事故应急池；2023年12月底前，建成投运新桥工业园区应急防控设施。（责任单位及责任人：广安经开区党工委、管委会主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。广安经开区新桥园区事故应急池已完成工程建设任务并投入使用，应急防控设施建设正在进行方案设计。

- （二十）邻水县生活垃圾填埋场填埋作业不规范，渗滤液收集处理不到位，卫生防护距离内居民搬迁未完成。

整改时限：2023年12月

整改目标：完成邻水县城市生活垃圾处理厂卫生防护距离内居民搬迁，规范作业流程，妥善处理渗滤液，维护群众合法环境权益。

整改措施：

1．2021年5月底前，完成邻水县城市生活垃圾处理厂卫生防护距离内居民搬迁。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

2．2023年12月底前，完成邻水县御临河流域潭溪河垃圾渗滤液处理能力提升工程并投运。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

3．加强帮扶指导，督促业主单位按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869—2013）科学处置生活垃圾。（责任单位及责任人：市住房城乡建设局主要负责人，邻水县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。邻水县城市生活垃圾处理厂卫生防护距离内居民已全部搬迁。邻水县御临河流域潭溪河垃圾渗滤液处理能力提升工程已完成进场道路施工，已编制地灾评估报告、项目可研报告和地勘报告，正在进行环评报告编制和项目设计等工作，达到进度目标。已督促指导企业按照规范要求实施垃圾填埋，常态化开展消杀、除臭、灭蚊等工作。

- （二十一）“洁净水”行动发现问题整改不力。广安市目前存在污水配套管网建设滞后、乡镇污水收集率低、雨污分流不彻底、污水治理设施进水浓度低或波动较大等问题。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：认真贯彻实施《广安市城乡污水处理条例》，配套建设污水管网，确保城乡污水处理设施正常运行。

整改措施：

1．2021年6月底前，市住房城乡建设局牵头，组织开展全市城镇污水处理设施运行及配套管网建设排查行动，分类建立问题整治清单。〔责任单位及责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．2021年6月底前，市生态环境局牵头，组织开展全市农村污水处理设施运行及配套管网建设排查行动，分类建立问题整治清单。〔责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

3．2021年9月底前，各县（市、区）、园区根据问题整治清单，科学合理制定城乡污水处理设施及配套管网建设整治方案并组织实施。〔责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

4．认真贯彻实施《广安市城乡污水处理条例》，加强帮扶指导，定期开展专项执法检查，建立健全城乡生活污水处理设施运行管理及配套管网建设长效工作机制，确保污水处理设施正常运行并达标排放。〔责任单位及责任人：市住房城乡建设局、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

5．落实财政资金保障，将城乡生活污水处理设施运营经费纳入年度财政预算，强化污水处理厂运行考核，按期拨付经费，保障城乡生活污水处理设施正常运行。〔责任单位及责任人：市财政局、市住房城乡建设局、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

整改完成情况：已按要求完成整改。一是市住房城乡建设局印发《全市住建领域污水垃圾等生态环境保护类问题专项排查工作方案》，召开全市住建领域生态环境保护问题整改推进会，安排部署问题专项排查工作，分类建立问题整治清单。二是市生态环境局组织开展全市农村污水处理设施运行及配套管网建设排查行动，印发《广安市2021—2022年度“农村生活污水处理不到位问题”整治工作方案》，分类建立问题整治清单。三是市住房城乡建设局印发《贯彻落实省级生态环境保护例行督察反馈意见整改任务清单》，并督促各县（市、区）、园区结合中央和省里反馈问题，梳理辖区自身问题，制定方案有序整改。四是市政府办公室印发《广安市城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案（2021—2023年）》，明确城镇生活污水和城乡生活垃圾未来三年建设任务和目标要求，认真贯彻实施《广安市城乡污水处理条例》，建立健全城乡生活污水处理设施运行管理及配套管网建设长效工作机制，确保污水处理设施正常运行并达标排放。五是加强市本级污水处理费用补助，以新一轮《三年推进方案》为契机，积极向上争取，切实保障城镇污水处理设施的正常运行。

- （二十二）邻水县凉山乡、古路乡、椿木乡和华蓥乡污水处理站污水直排周边农田、林地和水体。

整改时限：2021月6月

整改目标：完善相关环保手续，规范运行污水处理设施。

整改措施：

1．2021月6月底前，完善邻水县丰禾镇凉山社区、石永镇古路社区、坛同镇华蓥村和椿木镇污水处理设施相关环保手续。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

2．根据《国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部、市场监管总局关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），规范运行邻水县丰禾镇凉山社区、石永镇古路社区、坛同镇华蓥村和椿木镇污水处理设施，污水处理达标后就近灌溉回用。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。邻水县丰禾镇凉山社区、石永镇古路社区、坛同镇华蓥村和椿木镇污水处理设施环保手续已完善到位。委托成都向蓉环境科技有限公司对处理后排放的废水进行论证，结果表明污水处理后水质达到《农田灌溉水质标准》。

- （二十三）岳池县顾县镇污水处理站溢流口水质氨氮、COD和总磷分别超过地表水III类标准35倍、44倍、38倍。

整改时限：2021年12月

整改目标：完善污水收集系统并正常运行污水处理设施，防止污水溢流。

整改措施：

1．加强场镇雨污分流整改，完善污水管网，提高城镇污水收集率，避免污水溢流直排。（责任单位及责任人：岳池县党委、政府主要负责人）

2．加强污水处理站运行管理，确保正常运行、达标排放。（责任单位及责任人：岳池县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。岳池县顾县镇新建污水管网1.2公里、污水检查井10个，完成管沟清淤800余米，场镇及周边村（社）污水得到有效截污治理。顾县镇污水处理站交由专业公司管理，污水处理站正常运行并达标排放。

- （二十四）广安市污泥处置项目虽于2019年9月建成，但至今仍未正常运行，全市大部分污泥跨市转移处置，监管压力大。

整改时限：2021年4月

整改目标：正常运行广安市污泥处置项目。

整改措施：

市住房城乡建设局牵头，加强技术指导，确保广安市污泥处置项目在2021年4月底前正常运行。（责任单位及责任人：市住房城乡建设主要负责人，岳池县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。2021年4月，完成市污泥处置项目验收。2021年5月，完成协同处置掺烧系统技改工作。目前该项目正常运行。

- （二十五）本地综合利用单位邻水县轩然生物环保科技有限公司未严格落实环评要求，违规接收污泥超过2000吨，环境风险隐患较为突出。

整改时限：2021年6月

整改目标：督促企业严格落实环评要求，暂停接收污泥，妥善处置已接收的污泥，有效降低环境风险隐患。

整改措施：

1．督促该企业按环评要求严格落实分区建设、管理、防渗、喷淋除臭及废气治理等措施；指导规范管理台账和运行记录。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

2．对该企业涉嫌未验先投环境违法行为进行立案调查，并责令其整改，在未通过环保竣工验收前不得投入生产。对已收取的污泥落实围挡和专人值守，确保污泥不外泄。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

3．加强监管执法，切实消除环境风险隐患。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。邻水县已依法对该企业进行查处；不定期开展监督检查，确保不出现环境风险隐患。该企业已完成环保竣工验收；已严格按照环评要求落实分区管理，建立并规范管理运行记录；已对收取的污泥设置围挡，安排专人值守，及时发现并消除环境隐患。

- （二十六）城镇生活污水处理设施建设不力。广安市住房和城乡建设局未科学确定项目选址、工艺，规划配套管网建设不足，运行保障机制不健全，导致多个城镇污水处理设施闲置甚至损毁。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：贯彻落实《广安市城乡污水处理条例》，大力推动城镇生活污水处理设施建设，确保城镇污水处理设施正常运行并达标排放。

整改措施：

1．2021年6月底前，市住房城乡建设局牵头，组织开展全市城镇污水处理设施运行及配套建设专项排查行动，分类建立问题整治清单。〔责任单位及责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．2021年9月底前，各县（市、区）和园区根据问题整治清单，科学合理制定城镇污水处理设施及配套管网建设整治方案。〔责任单位及责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

3．认真贯彻实施《广安市城乡污水处理条例》，加强帮扶指导，定期开展专项执法检查，建立健全城镇生活处理设施运行管理及配套管网建设长效工作机制，确保污水处理设施正常运行并达标排放。〔责任单位及责任人：市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

4．落实财政资金保障，将城镇生活污水处理设施运营经费纳入年度财政预算，强化污水处理厂运行考核，按期拨付经费，保障城镇生活污水处理设施正常运行。〔责任单位及责任人：市财政局、市住房城乡建设局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

整改完成情况：已按要求完成整改。一是市住房城乡建设局印发《全市住建领域污水垃圾等生态环境保护类问题专项排查工作方案》，召开全市住建领域生态环境保护问题整改推进会，安排部署问题专项排查工作，分类建立问题整治清单。二是市住房城乡建设局印发《贯彻落实省级生态环境保护例行督察反馈意见整改任务清单》，并督促各县（市、区）、园区结合中央和省里反馈问题，梳理辖区自身问题，制定方案有序整改。三是市政府办公室印发《广安市城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案（2021—2023年）》，明确城镇生活污水和城乡生活垃圾未来三年建设任务和目标要求，认真贯彻实施《广安市城乡污水处理条例》，建立健全城乡生活污水处理设施运行管理及配套管网建设长效工作机制，确保污水处理设施正常运行并达标排放。四是加强市本级污水处理费用补助，以新一轮《三年推进方案》为契机，积极向上争取，切实保障城镇污水处理设施的正常运行。

- （二十七）邻水县长滩乡生活污水一体化处理设备因洪水倒灌和长期浸泡已损毁；护邻乡项目于2018年6月工程项目移交前已损毁，由县住建局报请在原址重建，原有设施设备已拆除丢弃。

整改时限：2021年6月

整改目标：确保生活污水处理设施正常运行。

整改措施：

1．检修维护邻水县丰禾镇长滩社区生活污水一体化处理设备，确保污水处理设施达到正常运行条件，并视其污水收集情况适时启动运行，将其作为污染防治能力后备站。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

2．加强日常管理，确保污水处理设施规范运行。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。目前，丰禾镇长滩社区生活污水一体化处理设备已完成维修管理，达到正常运行条件，作为污染防治能力后备站，根据需要适时启动运行。兴仁镇护邻社区污水处理站目前正常运行，正按规范实行常态化管理维护。

- 六、行业监管类（14项）

- （二十八）广安市部分地方网格化监管不到位。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：提升生态环境保护工作网格化监管水平。

整改措施：

1．细化市、县、乡、村四级网格责任，落实网格化监管制度，在人力、财力、物力等方面给予保障。〔责任单位及责任人：各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．加大对网格员的培训力度，不断提升网格员的业务能力和水平。市级对县级网格员每年至少开展1次业务培训，县级对乡级、乡级对村级网格员每半年至少开展1次业务培训。〔责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

3．将生态环境保护工作网格化监管纳入年度党政同责目标考核内容并逗硬考核。〔责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

整改完成情况：已按要求完成整改。2021年3月，市生态环境局组织召开网格员培训会，细化市、县、乡、村四级网格责任，落实网格化监管制度；根据工作需要，县级对乡级、乡级对村级网格员不定期开展业务培训和宣传。2020年、2021年，广安市已将生态环境保护网格化监管工作纳入年度党政同责目标考核内容并逗硬考核，2022年继续纳入考核内容。

- （二十九）广安市河长制落实不到位。个别区域河长制监管不到位，武胜县广和桥村生活垃圾入河。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：严格落实河（湖）长制工作制度。

整改措施：

1．持续推进、全面落实河（湖）长制各项工作制度，细化“一河一策”管理保护方案的各项措施，进一步完善各项工作机制。〔责任单位及责任人：市河长制办公室主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．落实河（湖）长巡查要求，将河（湖）长制巡查工作纳入年度党政同责目标考核内容并逗硬考核。〔责任单位及责任人：市河长制办公室主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

3．武胜县加大基层河（湖）长巡查力度，常态化抓好河（湖）保洁工作，加强公众环境卫生知识宣传教育，增强公众对河（湖）保护的责任意识。（责任单位及责任人：武胜县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。一是全面加强和规范河长制运行，各级河长持续开展巡河工作，推动流域水环境综合整治。严格执行《广安市用双脚丈量河流行动规范（试行）》，按照市级7条河流年度四张清单进行实施，持续改善河流水质，已编制《一河一策（2021—2025）》，督促加快问题整改，确保按时完成工作任务。二是已将河（湖）长制工作纳入年度生态环境保护党政同责目标考评内容。三是常态化抓好河（湖）保洁工作，及时清运岸边垃圾，杜绝垃圾入河。

（三十）广安市在长江经济带生态环境问题集中排查整治过程中，未及时排查出一些应发现的生态环境问题。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：建立健全暗查暗访长效机制，常态化开展生态环境问题排查整治，做到应排尽排、即排即改，全域覆盖、不留死角。

整改措施：

1．落实生态环境问题“第一时间发现、第一时间制止、第一时间整治”工作机制，常态化开展排查整治，实行问题整治清单动态管理，定期更新。〔责任单位及责任人：具有生态环境保护职能职责的市直相关部门主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．将常态化开展生态环境问题排查整治工作纳入年度党政同责目标考核内容并逗硬考核。〔责任单位及责任人：市委目标绩效办、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

整改完成情况：已按要求完成整改。一是印发《中共广安市委办公室、广安市人民政府办公室关于建立生态环境保护稽查工作机制的通知》，成立三个稽查组和一个办公室，对全市6个县（市、区）、3个园区开展稽查工作，将发现的问题一并纳入常态化排查整治范围。二是2021年度将常态化开展生态环境问题排查整治工作纳入年度党政同责目标考核内容并逗硬考核。

- （三十一）广安火力发电厂石鼓村煤灰堆场覆盖不完全。

整改时限：2030年12月

整改目标：完成广安发电公司石鼓村煤灰堆场综合整治。

整改措施：

1．2022年12月底前，督促广安发电公司投资约5000万元完成堆场堆体整形、封场区域覆盖防渗膜、修建雨水和渗滤液收集系统等临时封场工程建设并投运。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

2．2022年12月底前，督促广安发电公司投入约6100万元建成灰渣综合利用项目并投运，6台机组正常运行时不再向石鼓村堆场和凤凰庵堆场排放灰渣。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

3．2030年12月底前，督促广安发电公司完成石鼓村堆场煤灰的综合利用，彻底消除环境风险隐患。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

4．定期监测石鼓村地下水水质，前锋区每年至少开展1次监督性监测，并督促广安发电公司每季度开展1次委托性监测，及时掌握堆场周边地下水水质状况。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。一是广安发电公司正在开展石鼓村堆场的灰渣区域整形与排水沟开挖，同步进行堆场内部积水导排与防渗膜铺设，铺设防渗膜约5万平方米。二是待石鼓村堆场临时封场工程完工后，开始进行灰场综合利用，彻底消除石鼓村堆场环境隐患。三是2021年10月广安发电有限公司委托四川凯乐检测技术有限公司对石鼓村煤灰堆场地下水进行第四季度委托性检测，监测数据显示符合地下水Ⅲ类水质标准。

- （三十二）广安市“散乱污”企业整治还存在死角，特别是在报废机动车拆解、砂石开采和建材等行业较为突出，无审批手续、无资质证照、无污染防治设施、环境管理混乱等问题普遍存在。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：持续开展“散乱污”企业专项整治，确保整治全覆盖、无死角。

整改措施：

1．市经济信息化局牵头，按照“关闭一批、整改一批、入园一批”的总体要求，持续开展“散乱污”企业专项整治行动，对应纳入“散乱污”整治的企业全部纳入整治范围，2021年6月底前建立问题整治清单并动态更新。〔责任单位及责任人：市经济信息化局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．加强日常监管，建立健全“散乱污”企业整治长效机制，做到发现一起、整治一起，确保全覆盖。〔责任单位及责任人：市经济信息化局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

整改完成情况：已按要求完成整改。2021年5月10日印发《关于做好广安市2021年“散乱污”企业整治工作的通知》（广淘汰落后办〔2021〕3号），对报废机动车拆解、砂石开采和建材等行业开展专项整治行动，建立“散乱污”企业清单动态整治，排查出的“散乱污”企业全部完成整治。

- （三十三）岳池县石垭镇拆解报废机动车厂无拆解资质，开展非法拆解，无环境影响评价手续、无污染防治措施，厂区地面未做防渗处理，物料堆放混乱，拆解后废机油多处泄漏，含油零件随意堆放。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强日常监管，依法打击非法拆解企业，防止死灰复燃。

整改措施：

1．依法依规关闭岳池县石垭镇拆解报废机动车厂。（责任单位及责任人：岳池县党委、政府主要负责人）

2．立即清理废旧机油和被污染的土壤，移送有资质的单位进行处置，消除环境风险隐患。（责任单位及责任人：岳池县党委、政府主要负责人）

3．加强日常监管，开展联合执法，防止死灰复燃。（责任单位及责任人：岳池县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。已关闭岳池县石垭镇拆解报废机动车厂，已清理场地内所有废旧物资，废矿物油已交岳池百兴再生资源回收有限公司按规范回收处置。场内机器设备已全部清除，被污染的土壤已科学有效处置。

- （三十四）道路施工环境问题整治不彻底。广安过境高速5标段弃土场水土保持措施落实不到位，混凝土拌合站未做防渗，施工废水收集系统不完善，砂堆场仅部分覆盖；广安过境高速6标段混凝土拌合站施工废水沉淀池未设隔油池，废水经二级沉淀后通过雨水沟直排渠江，项目部生活污水排入雨水沟；渠江特大桥5#桥墩施工废水直排。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：严格落实道路施工各项污染防治措施，建立健全道路施工污染防治长效管控机制，完成道路施工环境问题整治。

整改措施：

1．依法调查处理广安过境高速5标段、6标段和渠江特大桥5#桥墩等涉及的环境违法行为，并督促其整改到位。（责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人，广安区党委、政府主要负责人）

2．2021年1月底，业主单位已完成广安过境高速5标段、6标段和渠江特大桥5#桥墩环境问题整改。适时组织开展“回头看”，确保环境问题不反弹（责任单位及责任人：市交通运输局主要负责人，广安区党委、政府主要负责人）

3．加强监督检查，建立健全道路施工污染防治长效管控机制。（责任单位及责任人：市交通运输局主要负责人，广安区党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。市生态环境局已对广安过境高速5标段、广安过境高速6标段、渠江特大桥5#桥墩涉及的环境违法行为进行查处，问题已整改到位。交通运输部门举一反三，严格按照要求对交通运输项目加强监督检查，建立健全道路施工污染防治机制，确保不出现新的问题。

- （三十五）工业固体废物综合利用推进不彻底。广安市经济信息化部门在重点行业工业固废减量、转化、集中综合利用等方面未建立健全长效机制，广安发电有限责任公司脱硫石膏等大宗工业固体废物综合利用率逐年降低，2019年不足50%。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：建立健全大宗工业固废减量、转化、集中综合利用长效机制，拓宽广安发电有限责任公司脱硫石膏等大宗固体废物综合利用渠道，提高综合利用率。

整改措施：

1．市经济信息化局牵头，查找全市大宗工业固废在减量、转化、集中综合利用等方面存在的问题，分析原因，科学合理制定工业固废减量、转化、集中综合利用方案，提高综合利用率，建立健全长效工作机制。〔责任单位及责任人：市经济信息化局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会主要负责人〕

2．精准施策，拓宽广安发电公司脱硫石膏等大宗固体废物综合利用渠道，提高综合利用率。（责任单位及责任人：市经济信息化局主要负责人，前锋区党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。印发《广安市大宗工业固废综合利用工作方案（2021—2025）》（广经信发〔2021〕26号），有效推进大宗工业固废利用。建立月调度机制，实时跟踪火电厂大宗工业固废利用情况。

- （三十六）非煤矿山矿企综合整治不严不实，169座非煤矿山中有125座存在生态环境问题，仅46座纳入整治清单，截至督察时尚有10座未完成整治。部分问题未及时纳入整治范围。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：持续深入开展矿山矿企生态环境问题排查整治，确保整治落地落实见成效。

整改措施：

1．2021年6月底前，完成全市非煤矿山矿企生态环境问题排查并建立问题整治清单。〔责任单位及责任人：市自然资源规划局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会负责人〕

2．2021年12月底前，完成华蓥市韭菜坡采石场、前锋区桂兴镇工农村河沟湾碎石场2#矿区、前锋区桂兴镇工农村雷家梁子采石场、前锋区桂兴义安砂场等4座非煤矿山矿企生态环境问题综合整治。（责任单位及责任人：市自然资源规划局主要负责人，前锋区和华蓥市党委、政府主要负责人）

3．坚持生态环境问题“第一时间发现、第一时间制止、第一时间整治”工作机制，建立健全非煤矿山矿企生态环境问题排查整治长效机制，实行问题整治清单动态管理。〔责任单位及责任人：市自然资源规划局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会负责人〕

4．严厉打击违法开采行为，把非煤矿山排查整治工作与扫黑除恶专项斗争紧密结合起来，作为2021年自然资源和规划行业领域乱象整治内容，加强与公安机关等部门的协作配合，进一步加大对私挖乱采、超层越界开采矿产资源及破坏生态环境等违法行为的巡查和打击力度。〔责任单位及责任人：市自然资源规划局主要负责人，市公安局分管负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会负责人〕

5．坚持自然修复为主，贯彻落实《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号），采取向上争取资金、加大本级财政投入、引入社会资金等方式，加大生态环境问题治理资金投入，推动非煤矿山生态修复工作落实。〔责任单位及责任人：市自然资源规划局、市生态环境局主要负责人，各县（市、区）党委、政府主要负责人，各园区党工委、管委会负责人〕

整改完成情况：达到序时进度。一是已完成全市非煤矿山矿企排查，并建立问题整治责任清单，已按要求完成整改生态环境突出问题38个。二是已完成华蓥市韭菜坡采石场、前锋区桂兴镇工农村雷家梁子采石场和前锋区桂兴义安砂厂生态修复治理。三是市、县两级自然资源主管部门定期组织人员开展明查暗访，常态化开展排查整治工作，对发现的问题及时督促企业进行治理。四是市自然资源规划局会同市扫黑除恶领导小组办公室、市公安局联合印发《扫黑除恶专项斗争全市自然资源和规划行业领域乱象整治方案》《陆地砂石市场突出问题专项查处实施方案》，有力整治矿产领域乱点乱象，着重对煤矿、非煤矿山、河道采砂等违法违规线索开展深挖彻查，全市已对9宗非法采矿问题进行依法查处。五是出台《关于进一步规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》，积极向上争取资金、加大本级财政投入、引进社会资金的方式进一步加快矿山修复工作，华蓥山区山水林田湖草生态保护修复面积7727.29公顷，长江干支流10公里范围内历史遗留矿山生态修复面积44.37公顷，重点区域历史遗留矿山生态修复面积47.29公顷。

- （三十七）邻水县华蓥山玄武石矿业有限公司未编制环境应急预案和风险评估，未按水土保持方案要求修建排水沟、拦渣坎，未开展地质环境修复。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：完成邻水县华蓥山玄武石矿业有限公司相关问题整治，修复矿区生态。

整改措施：

1．邻水县县级饮用水源地向阳桥水库保护区划定方案待省政府批准后，3个月内制定矿山整治实施方案，启动生态修复。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

2．加强日常监管，建立健全环境风险预警机制。（责任单位及责任人：邻水县党委、政府主要负责人）

整改完成情况：达到序时进度。邻水县华蓥山玄武石矿业有限公司已停产。县级饮用水源地向阳桥水库保护区划定方案已报送省政府，待省政府批准后，按要求完成邻水县华蓥山玄武石矿业有限公司问题整治。

- （三十八）前锋区龙滩煤电矸石加工利用项目设置的矸石山渗滤液通过支管违规排入农田。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：拆除违规设置的管道，严肃查处环境违法行为。

整改措施：

1．立即拆除违规设置的管道，依法调查处理前锋区龙滩煤电矸石加工利用项目涉及的环境违法行为，督促其整改到位。（责任单位及责任人：市生态环境局主要负责人，前锋区党委、政府主要负责人）

2．督促企业办理环保手续和完善污染治理设施，在未取得环保手续和建成污染治理设施前不得投入生产。（责任单位及责任人：前锋区党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。市生态环境局已依法查处龙滩煤电矸石加工利用项目涉及的环境违法行为，违规排放渗滤液支管已拆除。龙滩煤电矸石山加工利用项目已经取得加工利用的环评手续批复，筛选设施和矸石运输皮带走廊已经进行封闭，并安装喷淋设施，有效降低了污染物排放。

- （三十九）李子垭南煤矿矸石堆场未编制整治方案，未修建导流沟，未进行地下水监测。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：督促业主单位加快编制李子垭南煤矿矸石堆场生态环境问题综合整治方案，按期开展地下水监测，完成堆场相关问题整治。

整改措施：

1．2021年6月底前，督促业主单位编制完成李子垭南煤矿矸石堆场生态环境问题综合整治方案并组织实施。（责任单位及责任人：华蓥市党委、政府主要负责人）

2．2021年9月底前，建成并投运李子垭南煤矿矸石堆场导流沟。（责任单位及责任人：华蓥市党委、政府主要负责人）

3．2021年12月底，督促业主单位委托有资质的第三方机构对李子垭南煤矿矸石堆场地下水现状开展科学论证，根据论证结果确定对地下水水质的监测频次。后续监测若出现地下水监测因子超标情况，李子垭南煤矿应在3个月内编制并实施整治方案，防止地下水受到污染。（责任单位及责任人：华蓥市党委、政府主要负责人）

整改完成情况：已按要求完成整改。一是企业委托第三方机构编制并实施了《李子垭南煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，完成了区域生态修复。二是已按要求建成投用260米导流沟。三是已委托专业机构对地下水现状开展科学论证，并根据论证结果委托第三方机构对地下水水质进行取样监测，监测数据显示，符合地下水Ⅲ类水质标准。